## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ОАО «Служба закачика»
____________________ С.А. Федорко
ПЛАН
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ОАО «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА» НА 2012г.
№ п/п | Адрес | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Всего сумма | В т.ч. |  |  |  | Срок выполнения работ
[5 empty] | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9
ДОМОУПРАВЛЕНИЕ № 1
ООО УК "Домоуправление № 1"
1 | Новобульварная, 133 (3п) | Замена розлива ХВС | м.п. | 114 |  | 205 | 205
2 | Красноармейская, 67 (6п) | Замена мягкой кровли на металлопрофиль | м2 | 1268 |  | 915 |  | 915
Итого по ООО УК "Домоуправление № 1" | [5 empty] | 1120 | 205 | 915
ОАО УК "Служба заказчика"
3 | Нагорная, 85-а (9п) | Замена розлива ХВС | м2 | 583 |  | 647 | 647
4 | Шилова, 16 (4п) | Ремонт розлива ХВС | м.п | 102 |  | 266 | 266
5 | Шилова, 12 | Ремонт розлива КНС | м.п | 32 |  | 59 |  | 59
Итого по ОАО УК "Служба заказчика" | [5 empty] | 972 | 913 | 59
| Итого по ООО УК "ДУ № 1 и УК ОАО "Служба заказчика" |  |  |  |  | 2092 | 1118 | 974
ДОМОУПРАВЛЕНИЕ № 2
ООО УК "Домоуправление № 2"
1 | Подгорбунского, 1 (4п) | Ремонт розлива КНС | м.п. | 72 |  | 140 |  | 140
2 | Новобульварная, 9 (7п) | Замена розлива ХВС | м.п. | 248 |  | 378 |  | 378
Итого по ООО УК "Домоуправление № 2" | [5 empty] | 518 |  | 518
ОАО УК "Служба заказчика"
3 | Нагорная, 2 | Устройство программного устройства "Взлет" | шт | 1 |  | 55 |  | 55
4 | Горькокого, 40(6п) | Замена розлива ХВС | м.п. | 162 |  | 337 |  |  | 337
5 | Угданская, 9 (4п) | Замена розлива ХВС | м.п. | 95 |  | 246 |  | 246
6 | Кайдаловская, 19 (6п) | Ремонт кровли | м2 | 1261 |  | 1133 |  | 1133
7 | Кайдаловская, 6 (4п) | Замена розлива ХВС | м.п. | 135 |  | 234 |  |  | 234
Итого по ОАО УК "Служба заказчика" | [5 empty] | 2005 |  | 1434 | 571
| Итого по ООО УК "ДУ №2 и УК ОАО "Служба заказчика": |  |  |  |  | 2523 |  | 1952 | 571
ДОМОУПРАВЛЕНИЕ № 4
ООО УК "Домоуправление № 4"
1 | Ленина, 105 (4п) | Замена розлива ХВС | м.п. | 120 |  | 252 |  | 252
2 | Ленина, 110 (5п) | Замена розлива ХВС | м.п. | 145 |  | 310 |  | 310
3 | Кастринская, 8 (4п) | Ремонт кровли | м2 | 1007 |  | 780 |  |  | 780
4 | Ленина, 125 | Ремонт розлива ХВС | м.п. | 62 |  | 195 |  |  | 195
Итого по ООО УК "Домоуправление № 4" | [5 empty] | 1537 |  | 562 | 975
ОАО УК "Служба заказчика"
5 | Журавлева, 15 | Устройство программного устройсва "Взлет" | шт | 1 |  | 55 |  | 55
6 | Амурская, 103-а (4п) | Ремонт кровли | м2 | 842 |  | 434 |  |  | 434
7 | Кастринская, 17-а | Устройство: туалета на 2 оч., Ящика ТБО, забора |  |  |  | 100 |  | 100
Итого по ОАО УК "Служба заказчика" | [5 empty] | 589 |  | 155 | 434
| Всего по ООО УК "ДУ №4" и ОАО УК "Служба заказчика: |  |  |  |  | 2126 |  | 717 | 1409
ДОМОУПРАВЛЕНИЕ № 6
ООО УК "Домоуправление № 6"
1 | Угданская, 40 (17п) | Замена розлива ХВС | м.п. | 306 |  | 796 |  | 796
2 | Балябина, 30 (10п) | Замена розлива ХВС | м.п. | 180 |  | 646 |  |  | 646
3 | Журавлева, 69 (6п) | Замена розлива ХВС | м.п. | 110 |  | 264 |  | 264
4 | Балябина, 17 (6п) | Замена розлива ХВС | м.п. | 108 |  | 264 |  |  | 264
5 | Бутина, 46а (3п) | Замена розлива ХВС | м.п | 71 |  | 180 |  |  | 180
6 | Бутина, 44 (6п) | Замена розлива ХВС | м.п. | 135 |  | 380 |  |  | 380
7 | Ленинградская, 47 | Устройство завалинки | ед. | 1 |  | 50 |  | 50
| Итого по ООО УК "ДУ № 6" |  |  |  |  | 2580 |  | 1110 | 1470
ОАО УК "Служба заказчика"
8 | Балябина, 9 | Устройство туалета на 2 оч., зольницы, п/ямы | ед. | 3 |  | 110 |  | 110
| Итого по ОАО УК "Служба заказчика" : |  |  |  |  | 110 |  | 110
| Итого по ООО УК "ДУ № 6 и УК ОАО "Служба заказчика" |  |  |  |  | 2690 |  | 1220 | 1470
ДОМОУПРАВЛЕНИЕ № 7
ООО УК "Домоуправление № 7"
1 | Чкалова, 49 (8п) | Замена розлива ХВС | м.п. | 140 |  | 400 |  | 400
2 | Чайковского, 4а | Устройство программного устройства "Взлет" | шт | 1 |  | 60 |  | 60
3 | Ленина, 56 | Ремонт кровли | м2 | 1786 |  | 1250 |  | 1250
| Итого по ООО УК "ДУ № 7": |  |  |  |  | 1710 |  | 1710
ОАО УК "Служба заказчика"
4 | Пушкина, 7 | Устройство программного устройства "Взлет" | шт. | 1 |  | 55 |  | 55
5 | Амурская, 44 | Устройство санприемника, ящика ТБО | шт. | 2 |  | 65 |  | 65
6 | Чкалова, 96 | Устройство: туалета на 2 оч., п/ямы, ящика ТБО | шт. | 3 |  | 90 |  | 90
7 | Чкалова, 83 | Устройство: туалета на 2 оч., п/ямы, ящика ТБО | шт. | 3 |  | 90 |  |  | 90
8 | Заб. Рабочего, 48 | Устройство: туалета на 2 оч., п/ямы, ящика ТБО, | шт. | 3 |  | 90 |  |  | 90
9 | 9-е Января, 14 | Устройство: туалета на 2 оч., п/ямы, ящика ТБО | шт. | 3 |  | 90 |  | 90
| Итого по ОАО УК "Служба заказчика": |  |  |  |  | 480 |  | 300 | 180
| Итого по ООО УК "Домоуправление № 7 и УК ОАО "Служба заказчика" |  |  |  |  | 2190 |  | 2010 | 180
ВСЕГО по КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ: | [5 empty] | 11621 | 1118 | 6873 | 3630
И. о. Начальника ПТО | [5 empty] | Оганесян. И.С.