Информация о ходе выполнения плана ремонта за счет собственных средств жилищного фонда ООО «Домоуправление №1»   по состоянию

на 27.12.2012

| № п./п. № п/п | Адрес | Вид работ |  | Подрядчик |  |  | Сроки исполнения | Сведения об исполн. (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ФОНДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новобульварная, 133 | Замена розлива ХВС |  | ИП «Перфильев» |  |  | 01.02.12-29.02.12 | 200,295 |  |
| 2 | Красноармейская, 67 | Капитальный ремонт крыши |  | ИП «Бреева» |  |  | 14.05.12-06.07.12 | 1190,666 |  |
| ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ФОНДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Смоленская, 90 |  | Ремонт отмостки | ООО «Ремстрой» |  |  | 22.06.12-29.06.12 | 20,644 |  |
| 2 | Богомягкова, 73 |  | Ремонт отмостки | ИП «Перфильев» |  |  | 10.07.12-17.07.12 | 10,102 |  |
| 3 | Красноармейская, 70 кв.3 |  | Ремонт кровли | ООО «Высотные работы» |  |  | 18.07.12-31.07.12 | 16,418 |  |
| 4 | Красноармейская, 65 кв. 2,3,5,7,8,11 |  | Ремонт межпанельных швов | Иванов А.В. |  |  | 01.06.12-20.06.12 | 45,960 |  |
| 5 | Красноармейская, 65 кв. 12,14,40,41,43,55,64 |  | Ремонт межпанельных швов | Иванов А.В. |  |  | 21.06.12-10.07.12 | 56,684 |  |
| 6 | Шилова, 6 кв. 16,28,29; Фрунзе, 10 кв. 5,27,31,114; Новобульварная, 113 кв. 123 |  | Ремонт межпанельных швов | Иванов А.В. |  |  | 11.07.12-27.07.12 | 100,346 |  |
| 7 | Красноармейская, 68 кв. 58,59,74; Смоленская, 117 кв. 91,96; Смоленская, 115 кв. 1; Подгорбунского, 100 кв. 9 |  | Ремонт межпанельных швов | Иванов А.В. |  |  | 28.07.12-16.08.12 | 75,834 |  |
| 8 | Красноармейская, 70 кв. 3 |  | Ремонт межпанельных швов | ООО «Высотные работы» |  |  | 18.07.12-31.07.12 | 16,418 |  |
| 9 | Красноармейская, 65 кв. 15; Угданская, 61 кв. 1,9,32,45,73 |  | Ремонт межпанельных швов | Иванов А.В. |  |  | 16.08.12-28.08.12 | 68,940 |  |
| 10 | Новобульварная, 113 |  | Ремонт подъездов № 1,2,3 4,5,6,7 | ИП Елгин |  |  | 01.09.12-25.10.12 | 460,280 |  |
| СПИСОК ПОДЪЕЗДОВ, ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ СИЛАМИ РСС ОАО «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Богомягкова, 65 |  | Ремонт подъезда № 1,2 |  | РСС | Апрель |  |  | 100,78 |
| 2 | Смоленская, 108 |  | Ремонт подъезда № 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12 |  | РСС | Апрель-Май |  |  | 477,631 |
| 3 | Новобульварная, 115 |  | Ремонт подъезда № 1,2,3 |  | РСС | Июнь |  |  | 169,222 |
| 4 | Смоленская, 90 |  | Ремонт подъезда №1,2,3,4,6,7 |  | РСС | Июль |  |  | 264,566 |

Генеральный директор ОАО «Служба заказчика»                                                 С.А. Федорко