Информация о ходе выполнения плана ремонта за счет собственных средств жилищного фонда ООО «Домоуправление №6»   по состоянию

на 27.12.2012

| № п./п. № п/п | Адрес | Вид работ |  |  | Подрядчик |  |  | Сроки исполнения | Сведения об исполн. (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ФОНДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Угданская, 40 | Замена розлива ХВС |  |  | ИП «Перфильев» |  |  | 16.04.12- 14.05.12 | 796,160 |  |
| 2 | Бутина, 46а | Замена розлива ХВС |  |  | ИП «Перфильев» |  |  | 23.04.12- 14.05.12 | 180,805 |  |
| 3 | Балябина, 30 | Замена розлива ХВС |  |  | ИП «Перфильев» |  |  | 01.06.12-18.06.12 | 646,738 |  |
| 4 | Журавлева, 69 | Замена розлива ХВС |  |  | ИП «Перфильев» |  |  | 19.06.12-29.06.12 | 264,543 |  |
| 5 | Бутина, 44 | Замена розлива ХВС |  |  | ИП «Перфильев» |  |  | 18.07.12-31.07.12 | 368,082 |  |
| 6 | Балябина, 17 | Замена розлива ХВС |  |  | ИП «Перфильев» |  |  | 07.09.12-30.09.12 | 264,465 |  |
| ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ФОНДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ленинградская, 47 |  | Ремонт входа в подъезд, крыльца, завалинки |  | ООО «Ремстрой» |  |  | 12.01.12-31.01.12 | 99,566 |  |
| 2 | Бутина, 109 |  | Устройство навеса на входе в подвал |  | ООО «Ремстрой» |  |  | 12.01.12-31.01.12 | 5,609 |  |
| 3 | Бутина, 91, п. № 1 |  | Смена перекрытия |  | ООО «Ремстрой» |  |  | 01.02.12-29.02.12 | 45,927 |  |
| 4 | Журавлева, 68 |  | Устройство ограждения кровли |  | ООО «Стройэффект» |  |  | 01.04.12-30.04.12 | 64,337 |  |
| 5 | Бутина, 52 |  | Ремонт подъезда №1 и отмостки |  | ООО «Ремстрой» |  |  | 26.04.12- 12.05.12 | 25,497 |  |
| 6 | Бутина, 52 |  | Ремонт подъезда №2 |  | ООО «Ремстрой» |  |  | 26.04.12- 12.05.12 | 46,558 |  |
| 7 | Угданская, 40 |  | Ремонт кровли |  | ООО «Ремстрой» |  |  | 17.05.12-31.05.12 | 19,459 |  |
| 8 | Балябина, 17 кв.52 |  | Ремонт козырька |  | ООО «Высотные работы» |  |  | 01.06.12-09.06.12 | 7, 315 |  |
| 9 | Журавлева, 68 |  | Ремонт подвала, продухов, отмостки |  | ИП «Перфильев» |  |  | 22.06.12-29.06.12 | 68,514 |  |
| 10 | Хабаровская, 25 |  | Ремонт кровли кв.33,34 |  | ООО «Ремстрой» |  |  | 17.05.12-13.06.12 | 125,916 |  |
| 11 | Угданская, 40 |  | Ремонт розлива КНС |  | ИП «Перфильев» |  |  | 09.07.12-13.07.12 | 30,540 |  |
| 12 | Угданская, 40 |  | Ремонт кровли кв.43, 44 |  | ООО «Ремстрой» |  |  |  | 59,824 |  |
| 13 | Бутина, 73 |  | Ремонт кровли |  | ООО «Ремстрой» |  |  | 06.07.12-24.07.12 | 147,910 |  |
| 14 | Богомягкова, 32 |  | Ремонт подъезда №1,2,3,4 |  | ИП «Елгин» |  |  | 25.06.12-31.07.12 | 168,247 |  |
| 15 | Балябина, 52 |  | Ремонт кровли |  | ИП «Найдешкин» |  |  | 20.07.12-31.07.12 | 144,150 |  |
| 16 | Хабаровская, 25 |  | Ремонт кровли |  | ООО «Ремстрой» |  |  | 20.07.12-31.07.12 | 65,626 |  |
| 17 | Балябина, 52 |  | Ремонт кровли |  | ИП «Найдешкин» |  |  | 30.08.12-15.09.12 | 85,150 |  |
| 18 | Мостовая, 7 |  | Ремонт цоколя, входа в подвал |  | ИП «Найдешкин» |  |  | 11.09.12-21.10.12 | 84,730 |  |
| 19 | Бутина, 46 |  | Ремонт завалинки кв. 35 |  | ООО «Ремстрой» |  |  | 10.09.12- | 72,962 |  |
| 20 | Бутина, 73 |  | Ремонт кровли кв. 64,65 и под. №6 |  | ООО «Ремстрой» |  |  | 10.09.12-15.09.12 | 76,154 |  |
| 21 | Бутина, 73 |  | Ремонт ливневки под. №6 |  | ООО «Ремстрой» |  |  | 10.09.12-11.09.12 | 17,627 |  |
| 22 | Богомягкова, 53 |  | Ремонт мягкой кровли кв. 24,25 |  | ИП «Найдешкин» |  |  | 17.09.12-25.09.12 | 40,284 |  |
| 23 | Ленина, 58 |  | Ремонт кровли кв. 18,19,20 |  | ИП «Перфильев» |  |  | 05.09.12-30.09.12 | 350,076 |  |
| 24 | Бутина, 75 |  | Ремонт кровли |  | ИП «Перфильев» |  |  | 10.09.12-30.09.12 | 272,008 |  |
| 25 | Балябина, 17 |  | Ремонт кровли под-д №3 |  | ИП «Найдешкин» |  |  | 19.09.12.-30.09.12 | 140,731 |  |
| 26 | Бутина, 93 |  | Ремонт лестничного марша |  | ИП «Найдешкин» |  |  | 18.09.12-30.09.12 | 68,250 |  |
| 27 | Бутина, 93 |  | Ремонт лестничного марша под-д №1 |  | ИП «Найдешкин» |  |  | 21.09.12-30.09.12 | 48,712 |  |
| 28 | Бабушкина, 68 |  | Ремонт лестничного марша |  | ИП «Найдешкин» |  |  | 10.09.12-20.10.12 | 84,714 |  |
| 29 | Бутина, 93 |  | Ремонт кровли кв. 78 |  | ИП «Найдешкин» |  |  | 27.09.12-10.10.12 | 64,393 |  |
| 30 | Бутина, 73 |  | Ремонт кровли кв. 117,118 |  | ИП «Найдешкин» |  |  | 30.09.12-15.10.12 | 85,241 |  |
| 31 | Курнатовского, 38 |  | Ремонт кровли кв. 12,13, 14 |  | ООО «Ремстрой» |  |  | 08.09.12-20.09.12 | 162,625 |  |
| 32 | Угданская, 40 |  | Ремонт кровли кв. 91 |  | ООО «Ремстрой» |  |  | 10.09.12-30.09.12 | 70,340 |  |
| 33 | Балябина, 37 |  | Ремонт подъездов № 1,2,3, 4,6 |  | ИП «Елгин» |  |  | 01.09.12-23.10.12 | 232,554 |  |
| 34 | Бабушкина, 90 |  | Ремонт кровли кв. 49 |  | ООО «Ремстрой» |  |  | 01.10.12-15.10.12 | 6,746 |  |
| 35 | Журавлева, 71 |  | Ремонт кровли кв. 68 |  | ООО «Ремстрой» |  |  | 01.10.12-19.10.12 | 4,953 |  |
| 36 | Богомягкова, 49 |  | Ремонт кровли кв. 60,117 |  | ООО «Ремстрой» |  |  | 01.10.12-17.10.12 | 21,809 |  |
| 37 | Курнатовского, 35 |  | Ремонт кровли кв. 87 |  | ООО «Ремстрой» |  |  | 01.10.12-22.10.12 | 7,388 |  |
| 38 | Угданская, 40 |  | Ремонт кровли кв. 171 |  | ООО «Ремстрой» |  |  | 10.09.12-08.10.12 | 94,795 |  |
| 39 | Богомягкова, 49 |  | Благоустройство придомовой территории |  | ООО «Ремстрой» |  |  | 15.10.12-08.11.12 | 10,173 |  |
| 40 | Амурская, 98 |  | Ремонт перекрытия кв. 7 |  | ООО «Ремстрой» |  |  | 15.10.12-01.11.12 | 72,359 |  |
| 41 | Балябина, 53 |  | Ремонт кровли кв. 104,42 |  | ООО «Ремстрой» |  |  | 20.10.12-12.11.12 | 8,928 |  |
| 42 | Балябина, 55 |  | Ремонт кровли кв. 18,19, 35,79,99,98 |  | ООО «Ремстрой» |  |  | 20.10.12-14.11.12 | 33,747 |  |
| 43 | Бутина, 75 |  | Благоустройство придомовой территории |  | ООО «Ремстрой» |  |  | 10.10.12-09.11.12 | 105,913 |  |
| 44 | Бутина, 75 |  | Ремонт крыльца подъезда № 1 |  | ИП «Найдешкин |  |  | 30.09.12-15.10.12 | 39,630 |  |
| 45 | Ленинградская, 45 |  | Ремонт входа в подвал |  | ООО «Вектор» |  |  | 20.10.12-04.11.12 | 46,007 |  |
| 46 | Хабаровская, 31 |  | Разборка сараев |  | ООО «Ремстрой» |  |  | 30.05.12-29.06.12 | 29,213 |  |
| 47 | Курнатовского, 38 |  | Устройство навеса, ремонт отмостки, внутр.слива подъездов № 1,5 |  | ООО «Ремстрой» |  |  | 01.11.12-27.11.12 | 30,222 |  |
| СПИСОК ПОДЪЕЗДОВ, ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ СИЛАМИ РСС ОАО «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Богомягкова, 51 |  |  | Ремонт подъезда № 1,2,3,4 |  | РСС | Апрель-Май |  |  | 105,955 |
| 2 | Курнатовского, 37 |  |  | Ремонт подъезда № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | РСС | Апрель-Июнь |  |  | 329,082 |
| 3 | Богомягкова, 49 |  |  | Ремонт подъезда № 1,2,3,4,6 |  | РСС | Май |  |  | 120,812 |
| 4 | Бабушкина, 90 |  |  | Ремонт подъезда № 1,2,3,4,6,5 |  | РСС | Май |  |  | 321,71 |
| 5 | Бутина, 46а |  |  | Ремонт подъезда № 1,2,3 |  | РСС | Июнь |  |  | 130,63 |
| 6 | Бутина, 73 |  |  | Ремонт подъезда №8 |  | РСС | Июнь |  |  | 106,217 |
| 7 | Журавлева, 68 |  |  | Ремонт подъезда №2,3,4,5,6 |  | РСС | Июнь |  |  | 225,495 |
| 8 | Балябина, 17 |  |  | Ремонт подъезда №2 |  | РСС | Август |  |  | 60,710 |
| 9 | Балябина, 53 |  |  | Ремонт подъезда №1 |  | РСС | Август |  |  | 63,911 |
| 10 | Хабаровская, 25 |  |  | Ремонт подъезда №2 |  | РСС | Сентябрь |  |  | 88,250 |
| 11 | Ленинградская, 45 |  |  | Ремонт подъезда №1 |  | РСС | Сентябрь |  |  | 46,120 |
| 12 | Бутина, 93 |  |  | Ремонт подъезда №1,2,3,4 |  | РСС | Сентябрь |  |  | 739,519 |
| 13 | Бутина, 109 |  |  | Ремонт подъезда №3 |  | РСС | Октябрь |  |  | 66,722 |
| 14 | Бутина, 44 |  |  | Ремонт подъезда №1,2,3,4 |  | РСС | Октябрь |  |  | 184,57 |

Генеральный директор ОАО «Служба заказчика»                                                 С.А. Федорко