## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО УК "Домоуправление № 7"
____________Готовченко И.А.
Годовой отчет по 185-ФЗ на 2011г. Жилой многоквартирный дом по ул. Чайковского, 4а
№ п/п | Виды работ | Сметная стоимость работ тыс. руб | Акт выполненных работ тыс. руб. | Экономия НДС по виду работ * тыс.руб.
1 | Ремонт внутридомовых сетей электроснабжения с установкой приборов учета | 578.998 | 543.925 | 35.073
2 | Установка приборов учета воды и тепла | 108.053 | 107.217 | 0.836
3 | Ремонт внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения | 1036.868 | 963.617 | 73.251
4 | Ремонт внутридомовых сетей водоотведения | 95.947 | 90.764 | 5.183
6 | Ремонт фасада | 2073.473 | 1905.3 | 168.173
7 | Ремонт подвальных помещений | 68.86 | 65.081 | 3.779
8 | Проведение энергетического обследования | 47.51 | 47.51
9 | Составление сметной документациии | 33.201 | 33.201
10 | Услуги по техническому и строительному надзору | 33.201 | 33.201
| Итого: | 4076.111 | 3789.816 | 286.295
Дополнительные работы , выполненные за счет сэкономленных средств
11 | Установка приборов учета воды и тепла* (экономия от НДС) | 0.836 | 0.836
12 | Ремонт внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения* (экономия от НДС) | 73.251 | 73.251
13 | Ремонт внутридомовых сетей водоотведения* (экономия от НДС) | 5.183 | 5.183
15 | Ремонт фасада* (экономия от НДС) | 168.173 | 168.173
16 | Ремонт подвальных помещений * (экономия от НДС) | 3.779 | 3.779
17 | Ремонт подвальных помещений* (перераспределение экномии НДС от ремонта электроснабжения с установкой приборов учета) | 35.073 | 35.073
| Итого: | 286.295 | 286.295
| Итого по актам выполненных работ: 3789,816+286,295=4076,111 |  | 4076.111
Зам. начальника ПТО |  | __________ | Осипов А.А.
За дополнительной информацией обращаться в ПТО ОАО "Служба заказчика" т: 35-99-70

## Лист2
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ОАО "Служба заказчика"
____________С.А. Федорко
Годовой отчет по 185-ФЗ на 2011г. Жилой многоквартирный дом по ул. Пушкина, 7
№ п/п | Виды работ | Сметная стоимость работ тыс. руб | Акт выполненных работ тыс. руб. | Экономия НДС по виду * тыс.руб.
1 | Ремонт внутридомовых сетей электроснабжения с установкой приборов учета | 699.321 | 658.422 | 40.899
2 | Установка приборов учета воды и тепла | 108.053 | 108.053 | 0
3 | Ремонт внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения | 1019.089 | 788.232 | 230.857
4 | Ремонт внутридомовых сетей водоотведения | 63.851 | 59.371 | 4.48
5 | Ремонт крыши | 1199.056 | 1199.056 | 0
6 | Ремонт фасада | 19.668 | 19.668 | 0
7 | Ремонт подвальных помещений | 55.088 | 55.088 | 0
8 | Ремонт (замена) лифтов | 2061.612 | 1849.141 | 212.471
8 | Проведение энергетического обследования | 68.08 | 68.08 | 0
9 | Составление сметной документациии | 42.86 | 42.86 | 0
10 | Услуги по техническому и строительному надзору | 26.693 | 26.693 | 0
| Итого: | 5363.371 | 4874.664 | 488.707
11 | Устройство узла учета теплоснабжения* (экономия от водоснабжения, водоотведения) | 235.337 | 235.337
12 | Ремонт фасада(замена окон на пластиковые)* (экономия НДС от электроснабжения с установкой приборов учета электроснабжения и замены лифтов) | 253.37 | 253.37
| Итого: | 488.707 | 488.707
Итого по актам выполненных работ: 4874,664+488,707=5363,371
Зам.начальника ПТО |  |  | ____________ Осипов А.А.

## Лист4
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ОАО "Служба заказчика"
____________С.А. Федорко
Годовой отчет по 185-ФЗ на 2011г. Жилой многоквартирный дом по ул. Нагорная, 2
№ п/п | Виды работ | Сметная стоимость работ тыс. руб | Акт выполненных работ тыс. руб. | Экономия НДС по виду * тыс.руб.
1 | Ремонт внутридомовых сетей электроснабжения с установкой приборов учета | 2010.364 | 1890.223 | 120.141
2 | Установка приборов учета воды и тепла | 108.053 | 107.217 | 0.836
3 | Ремонт внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения | 2912.925 | 2661.247 | 251.678
4 | Ремонт внутридомовых сетей водоотведения | 239.29 | 225.07 | 14.22
5 | Ремонт крыши | 5241.145 | 4949.825 | 291.32
6 | Ремонт фасада | 562.574 | 549.675 | 12.899
7 | Ремонт подвальных помещений | 59.022 | 55.374 | 3.648
8 | Проведение энергетического обследования | 193.26 | 193.26 | 0
9 | Составление сметной документациии | 93.739 | 93.739 | 0
10 | Услуги по техническому и строительному надзору | 93.739 | 93.739 | 0
| Итого: | 11514.111 | 10819.369 | 694.742
Дополнительные работы , выполненные за счет сэкономленных средств
11 | Установка приборов учета воды и тепла* | 0.836 | 0.836
12 | Ремонт внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения* | 251.678 | 251.678
13 | Ремонт внутридомовых сетей водоотведения* | 14.22 | 14.22
14 | Ремонт крыши * | 291.32 | 291.32
15 | Ремонт фасада* | 12.899 | 12.899
16 | Ремонт подвальных помещений * | 3.648 | 3.648
17 | Ремонт подвальных помещений* (перераспределение экномии от ремонта электроснабжения с установкой приборов учета электросн.) | 120.141 | 120.141
| Итого: | 694.742 | 694.742
Итого по актам выполненных работ: 10819,369+694,742=11514,111
За дополнительной информацией обращаться в ПТО 35-99-70
Зам. начальника ПТО |  | ___________ Осипов А.А.

## Лист3
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ОАО "Служба заказчика"
____________С.А. Федорко
Годовой отчет по выполненным работам по программе "Капитальный ремонт МКД" по 185-ФЗ
на 20.12.2011г.
№ п/п | Наименование Закзчика | Адрес многоквартирного жилого дома | Виды работ | сметная стоимость | Акт выполненных работ
| ОАО "Служба заказчика" | ул. Журавлева, 15 | установка приборов учета потребления ресурсов электроснабжения | 10400 | 9738
|  |  | установка приборов учета потребления ресурсов электроснабжения (доп. смета экономия от НДС) |  | 490
|  |  | Установка приборов учета потребления ресурсов водоснабжения | 5422 | 5402
|  |  | установка приборов учета потребления ресурсов теплоснабжения | 102596 | 100826
ремонт сетей горячего водоснабжения
ремонт сетей холодного водоснабжения
Ремонт систем водоотведения
|  |  | Ремонт крыши | 304308 | 299266
Ремонт подвальных помещений
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 656579 | 645701
|  |  | проведение энергетического обследования | 18238
|  |  | Итого: | 1097543
|  |  | проведение энергетического обследования | 18238 | 18238
|  |  | Составление сметной документациии | 8941 | 8941
|  |  | Услуги по техническому и строительному надзору | 8941 | 8941
|  |  |  | Итого: | 1097543
| ОАО "Служба заказчика" | ул. Нагорная, 2 | установка приборов учета потребления ресурсов электроснабжения | 10576 | 9738
2 |  |  | ремонт сетей электроснабжения | 2068014 | 1880485
ремонт сетей теплоснабжения
|  |  | Установка приборов учета потребления ресурсов водоснабжения | 5422 | 5334
|  |  | установка приборов учета потребления ресурсов теплоснабжения | 104421 | 102719
|  |  | ремонт сетей горячего водоснабжения | 1667479 | 1490585
|  |  | Ремонт сетей горячего водоснабжения (доп.смета эконом.НДС) |  | 125601
|  |  | ремонт сетей холодного водоснабжения | 1344564 | 1170662
|  |  | ремонт сетей холодного водоснабжения(доп.смета экономия НДС) |  | 126077
|  |  | Ремонт систем водоотведения | 247432 | 225070
|  |  | Ремонт систем водоотведения (доп.смета экон. НДС) |  | 14220
|  |  | Ремонт крыши | 5425654 | 4949825
|  |  | Ремснт крыши (доп. смета экономия НДС) |  | 291320
|  |  | Ремонт подвальных помещений | 60000 | 55374
|  |  | Ремонт подвальных помещений (доп.смета экономия НДС) |  | 3648
|  |  | Ремонт подвальных помещений (смета перераспределение от экономии по НДС с электроснабжения и приборов учета электроснабжения ) |  | 120141
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 580549 | 549675
|  |  | Утепление и ремонт фасада (доп.смета экон. НДС) |  | 12899
|  |  | Итого: | 11514111
|  |  | Проведение энергетического обследования (в том числе по смете) | 193260 | 193260
|  |  | Составление сметной документациии (в том числе по смете) | 93739 | 93739
|  |  | Услуги по техническому и строительному надзору (в том числе по смете) | 93739 | 93739
|  |  |  | Итого: | 11514111
| ОАО "Служба заказчика" | ул.Пушкина, 7 | установка приборов учета потребления ресурсов электроснабжения | 10576 | 9738
3 |  |  | ремонт сетей электроснабжения | 712360 | 648684
ремонт сетей теплоснабжения
|  |  | Установка приборов учета потребления ресурсов водоснабжения | 5422 | 5334
|  |  | установка приборов учета потребления ресурсов теплоснабжения | 104421 | 102719
|  |  | Устройство узла учета тепловой энергии (доп.смета перераспределение экономии от водоснабжения гор.и хол. И водоотведения) |  | 235337
|  |  | ремонт сетей горячего водоснабжения | 666755 | 526317
|  |  | ремонт сетей холодного водоснабжения | 380473 | 261915
|  |  | Ремонт систем водоотведения | 76822 | 59371
|  |  | Ремонт крыши | 1219318 | 1199056
|  |  | Ремонт (замена) лифтов | 2111224 | 1849141
|  |  | Ремонт подвальных помещений | 56000 | 55088
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 20000 | 19668
|  |  | Утепление и ремонт фасада (доп.смета замена окон перераспределение экономии по НДС от электроснабжения и приборов учета электроснаб.+ от лифтов) |  | 253370
|  |  | Итого: | 5363371
|  |  | Проведение энергетического обследования (в том числе по смете) | 68080 | 68080
|  |  | Составление сметной документациии (в том числе по смете) | 42860 | 42860
|  |  | Услуги по техническому и строительному надзору (в том числе по смете) | 26693 | 26693
|  |  |  | Итого: | 5363371
| ООО УК "Домоуправление №7" | ул. Чайковского, 4а | установка приборов учета потребления ресурсов электроснабжения | 10576 | 9738
4 |  |  | ремонт сетей электроснабжения | 587942 | 534187
ремонт сетей теплоснабжения
|  |  | Установка приборов учета потребления ресурсов водоснабжения | 5422 | 5334
|  |  | установка приборов учета потребления ресурсов теплоснабжения | 104421 | 102719
|  |  | ремонт сетей горячего водоснабжения | 645633 | 596081
|  |  | Ремонт сетей горячего водоснабжения (доп.смета эконом.НДС) |  | 45312
|  |  | ремонт сетей холодного водоснабжения | 410554 | 367536
|  |  | ремонт сетей холодного водоснабжения (доп.смета экономия НДС) |  | 27939
|  |  | Ремонт систем водоотведения | 97535 | 90764
|  |  | Ремонт систем водоотведения (доп.смета экон. НДС) |  | 5183
Ремонт крыши
|  |  | Ремонт подвальных помещений | 70000 | 65081
|  |  | Ремонт подвальных помещений (доп. смета экон. НДС) |  | 3779
|  |  | Ремонт подвальных помещений (доп. смета -перепаспределение эконимии от НДС по электроснабжению и приборам учета электроснабжения) |  | 35073
|  |  | Утепление и ремонт фасада | 2144028 | 1905300
|  |  | Утепление и ремонт фасада (доп.смета экон. НДС) |  | 168173
|  |  | Итого: | 4076111
|  |  | проведение энергетического обследования | 47510 | 47510
|  |  | Составление сметной документациии | 33201 | 33201
|  |  | Услуги по техническому и строительному надзору | 33201 | 33201
|  |  |  | Итого: | 4076111