## Лист4
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ОАО "Служба заказчика"
____________С.А. Федорко
Годовой отчет по 185-ФЗ на 2011г. Жилой многоквартирный дом по ул. Нагорная, 2
№ п/п | Виды работ | Сметная стоимость работ тыс. руб | Акт приемки выполненных работ тыс. руб. | Экономия от НДС по виду * тыс.руб.
1 | Ремонт внутридомовых сетей электроснабжения с установкой приборов учета | 2010.364 | 1890.223 | 120.141
2 | Установка приборов учета воды и тепла | 108.053 | 107.217 | 0.836
3 | Ремонт внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения | 2912.925 | 2661.247 | 251.678
4 | Ремонт внутридомовых сетей водоотведения | 239.29 | 225.07 | 14.22
5 | Ремонт крыши | 5241.145 | 4949.825 | 291.32
6 | Ремонт фасада | 562.574 | 549.675 | 12.899
7 | Ремонт подвальных помещений | 59.022 | 55.374 | 3.648
8 | Проведение энергетического обследования | 193.26 | 193.26
9 | Составление сметной документациии | 93.739 | 93.739
10 | Услуги по техническому и строительному надзору | 93.739 | 93.739
| Итого: | 11514.111 | 10819.369 | 694.742
Дополнительные работы , выполненные за счет сэкономленных средств
11 | Установка приборов учета воды и тепла* | 0.836 | 0.836
12 | Ремонт внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения* | 251.678 | 251.678
13 | Ремонт внутридомовых сетей водоотведения* | 14.22 | 14.22
14 | Ремонт крыши * | 291.32 | 291.32
15 | Ремонт фасада* | 12.899 | 12.899
16 | Ремонт подвальных помещений * | 3.648 | 3.648
17 | Ремонт подвальных помещений* (перераспределение экномии от ремонта электроснабжения с установкой приборов учета электросн.) | 120.141 | 120.141
| Итого: | 694.742 | 694.742
| Итого по актам выполненных работ: 10819,369+694,742=11514,111 |  | 11514.111
Зам. начальника ПТО |  | ___________ Осипов А.А.
За более подробной информацией обращаться в ПТО
ОАО "Служба заказчика" или по тел. 99-70-35