## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ОАО "Служба заказчика"
____________С.А. Федорко
Годовой отчет по 185-ФЗ на 2011г. Жилой многоквартирный дом по ул. Пушкина, 7
№ п/п | Виды работ | Сметная стоимость работ тыс. руб | Акт выполненных работ тыс. руб. | Экономия по виду работ * тыс.руб. | Экономия по НДС работ * тыс.руб.
1 | Ремонт внутридомовых сетей электроснабжения с установкой приборов учета | 699.321 | 658.422 |  | 40.899
2 | Установка приборов учета воды и тепла | 108.053 | 108.053
3 | Ремонт внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения | 1019.089 | 788.232 | 230.857
4 | Ремонт внутридомовых сетей водоотведения | 63.851 | 59.371 | 4.48
5 | Ремонт крыши | 1199.056 | 1199.056
6 | Ремонт фасада | 19.668 | 19.668
7 | Ремонт подвальных помещений | 55.088 | 55.088
8 | Ремонт (замена) лифтов | 2061.612 | 1849.141 |  | 212.471
8 | Проведение энергетического обследования | 68.08 | 68.08
9 | Составление сметной документациии | 42.86 | 42.86
10 | Услуги по техническому и строительному надзору | 26.693 | 26.693
| Итого: | 5363.371 | 4874.664 | 235.337 | 253.37
Дополнительные работы выполненные за счет сэкономленных денег
11 | Устройство узла учета теплоснабжения* (экономия от водоснабжения и водоотведения) | 235.337 | 235.337
12 | Ремонт фасада(замена окон на пластиковые)* (экономия НДС от электроснабжения с установкой приборов учета и замены лифтов) | 253.37 | 253.37
| Итого: | 488.707 | 488.707
| Итого по актам выполненных работ: 4874,664+488,707=5363,371 |  | 5363.371
Зам.начальника ПТО |  |  | ____________ Осипов А.А.
За более подробной информацией можете обращаться
в ПТО ОАО "Служба заказчика" или по тел. 35-99-70