Информация о ходе выполнения плана ремонта за счет собственных средств жилищного фонда ОАО «Служба заказчика»   по состоянию

на 27.12.2012

| № п./п. № п/п | Адрес |  | Вид работ | Подрядчик | Сроки исполнения | Сведения об исполн. (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ФОНДА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Новобульварная, 133 |  | Замена розлива ХВС | ИП «Перфильев» | 01.02.12-29.02.12 | 200,295 |
| 2 | Нагорная, 85-а |  | Замена розлива ХВС | ИП «Перфильев» | 01.03.12-15.03.12 | 647,788 |
| 3 | Шилова, 16 |  | Замена розлива ХВС | ИП «Перфильев» | 01.03.12-23.03.12 | 266,237 |
| 4 | Угданская, 40 |  | Замена розлива ХВС | ИП «Перфильев» | 16.04.12- 14.05.12 | 796,160 |
| 5 | Бутина, 46а |  | Замена розлива ХВС | ИП «Перфильев» | 23.04.12- 14.05.12 | 180,805 |
| 6 | Нагорная, 2 |  | Установка программного устройства «Взлет» | ИП «Перфильев» | 28.05.12-05.06.12 | 58,860 |
| 7 | Журавлева, 15 |  | Установка программного устройства «Взлет» | ИП «Перфильев» | 28.05.12-05.06.12 | 58,860 |
| 8 | Пушкина, 7 |  | Установка программного устройства «Взлет» | ИП «Перфильев» | 28.05.12-05.06.12 | 58,860 |
| 9 | Чайковского, 4а |  | Установка программного устройства «Взлет» | ИП «Перфильев» | 28.05.12-05.06.12 | 58,860 |
| 10 | Балябина, 30 |  | Замена розлива ХВС | ИП «Перфильев» | 01.06.12-18.06.12 | 646,738 |
| 11 | Журавлева, 69 |  | Замена розлива ХВС | ИП «Перфильев» | 19.06.12-29.06.12 | 264,543 |
| 12 | Красноармейская, 67 |  | Капитальный ремонт крыши | ИП «Бреева» | 14.05.12-06.07.12 | 1190,666 |
| 13 | Амурская, 103а |  | Капитальный ремонт крыши | ИП «Перфильев» | 14.05.12-29.06.12 | 461,031 |
| 14 | Новобульварная, 9 |  | Замена розлива ХВС | ИП «Перфильев» | 26.06.12-13.07.12 | 437,781 |
| 15 | Горького, 40 |  | Ремонт розлива ХВС | ИП «Перфильев» | 10.07.12-17.07.12 | 337,196 |
| 16 | Ленина, 56 |  | Капитальный ремонт крыши | ИП «Бреева» | 21.05.12-30.07.12 | 1395,003 |
| 17 | Угданская, 9 |  | Замена розлива ХВС | ИП «Перфильев» | 18.07.12-31.07.12 | 246,814 |
| 18 | Бутина, 44 |  | Замена розлива ХВС | ИП «Перфильев» | 18.07.12-31.07.12 | 368,082 |
| 19 | Кайдаловская, 19 |  | Капитальный ремонт крыши | ООО «Синта-Кедр» | 14.05.12-19.09.12 | 1309,121 |
| 20 | Кастринская, 8 |  | Капитальный ремонт крыши | ИП «Перфильев» | 01.09.12-30.09.12 | 966,605 |
| 21 | Петровская, 40 |  | Капитальный ремонт крыши | ИП «Бреева» | 01.08.12-01.10.12 | 634,063 |
| 22 | Чкалова, 49 |  | Ремонт розлива ХВС | ИП «Перфильев» | 09.08.12-09.09.12 | 454,712 |
| 23 | Балябина, 17 |  | Замена розлива ХВС | ИП «Перфильев» | 07.09.12-30.09.12 | 264,465 |
| 24 | Анохина, 105 |  | Замена розлива ХВС | ИП «Перфильев» | 20.09.12-11.10.12 | 352,005 |
| 25 | Кайдаловская, 6 |  | Замена розлива ХВС | ИП «Перфильев» | 26.09.12-12.10.12 | 234,752 |
| 26 | Бабушкина, 147 |  | Замена розлива ХВС | ИП «Перфильев» | 20.10.12-07.11.12 | 236,200 |
| 27 | Кастринская, 5 |  | Замена розлива ХВС | ИП «Перфильев» | 12.11.12-30.11.12 | 322,936 |
| 28 | Богомягкова, 22 |  | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 19.11.12-27.11.12 | 250,448 |
| 29 | Чайковского, 30 |  | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 22.11.12-29.11.12 | 252,955 |
| ИТОГО: по собственным средствам |  |  |  |  |  | 12952,849 |
| ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЖИЛОГО ФОНДА |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ленинградская, 47 | Ремонт входа в подъезд, крыльца, завалинки | ООО «Ремстрой» | 12.01.12-31.01.12 | 99,566 |
| 2 |  | Бутина, 109 | Устройство навеса на входе в подвал | ООО «Ремстрой» | 12.01.12-31.01.12 | 5,609 |
| 3 |  | Кайдаловская, 16а | Ремонт подъезда № 4,5 | ИП Елгин А.Г. | 01.02.12-29.02.12 | 71,718 |
| 4 |  | Бутина, 91, п. № 1 | Смена перекрытия | ООО «Ремстрой» | 01.02.12-29.02.12 | 45,927 |
| 5 |  | Журавлева, 68 | Устройство ограждения кровли | ООО «Стройэффект» | 01.04.12-30.04.12 | 64,337 |
| 6 |  | Бутина, 52 | Ремонт подъезда №1 и отмостки | ООО «Ремстрой» | 26.04.12- 12.05.12 | 25,497 |
| 7 |  | Бутина, 52 | Ремонт подъезда №2 | ООО «Ремстрой» | 26.04.12- 12.05.12 | 46,558 |
| 8 |  | Угданская, 40 | Ремонт кровли | ООО «Ремстрой» | 17.05.12-31.05.12 | 19,459 |
| 9 |  | Токмакова, 16 | Ремонт отмостки | ООО «Ремстрой» | 17.05.12-31.05.12 | 39,176 |
| 10 |  | Амурская, 112 | Смена обделок на фасаде | ООО «Вента» | 30.05.12-07.06.12 | 41,793 |
| 11 |  | Ангарская, 72 | Ремонт кровли над шахтой лифта | ООО «Вектор» | 30.05.12-05.06.12 | 30,411 |
| 12 |  | Шилова, 12 | Ремонт розлива КНС, подв. стены, отмостки | ИП «Перфильев» | 29.05.12-05.06.12 | 68,131 |
| 13 |  | Хабаровская, 31 | Разборка сараев | ООО «Ремстрой» | 30.05.12-29.06.12 | 29,213 |
| 14 |  | Балябина, 17 кв.52 | Ремонт козырька | ООО «Высотные работы» | 01.06.12-09.06.12 | 7, 315 |
| 15 |  | Нагорная, 2 | Ремонт вентиляционных шахт | ООО «Синта-Кедр» | 10.05.12-13.06.12 | 222,290 |
| 16 |  | Смоленская, 90 | Ремонт отмостки | ООО «Ремстрой» | 22.06.12-29.06.12 | 20,644 |
| 17 |  | Смоленская, 29 | Ремонт водосточных труб | ООО «Ремстрой» | 22.06.12-29.06.12 | 29,731 |
| 18 |  | Журавлева, 68 | Ремонт подвала, продухов, отмостки | ИП «Перфильев» | 22.06.12-29.06.12 | 68,514 |
| 19 |  | Хабаровская, 25 | Ремонт кровли кв.33,34 | ООО «Ремстрой» | 17.05.12-13.06.12 | 125,916 |
| 20 |  | Хабаровская, 31 | Устройство туалета, помойной ямы | ООО «Ремстрой» | 30.05.12-29.06.12 | 35,123 60,186 |
| 21 |  | Петрозаводская, 54 | Ремонт подъезда №1 | ИП «Елгин» |  | 98,211 |
| 22 |  | Угданская, 40 | Ремонт розлива КНС | ИП «Перфильев» | 09.07.12-13.07.12 | 30,540 |
| 23 |  | Угданская, 40 | Ремонт кровли кв.43, 44 | ООО «Ремстрой» |  | 59,824 |
| 24 |  | Балябина, 6 | Ремонт розлива КНС Разборка кладовок | ИП «Найдешкин» | 02.07.12-18.07.12 | 35,933 32,003 |
| 25 |  | Новобульварная, 121 | Устройство подпорной стенки | ИП «Перфильев» | 10.07.12-17.07.12 | 13,606 |
| 26 |  | Богомягкова, 73 | Ремонт отмостки | ИП «Перфильев» | 10.07.12-17.07.12 | 10,102 |
| 27 |  | Петрозаводская, 54 | Ремонт кровли кв.33, 34 | ООО «Ремстрой» | 25.07.12 | 85,296 |
| 28 |  | Бутина, 73 | Ремонт кровли | ООО «Ремстрой» | 06.07.12-24.07.12 | 147,910 |
| 29 |  | Богомягкова, 32 | Ремонт подъезда №1,2,3,4 | ИП «Елгин» | 25.06.12-31.07.12 | 168,247 |
| 30 |  | Амурская, 84 кв.7 | Ремонт кровли | ООО «Высотные работы» | 18.07.12-31.07.12 | 25,611 |
| 31 |  | Красноармейская, 70 кв.3 | Ремонт кровли | ООО «Высотные работы» | 18.07.12-31.07.12 | 16,418 |
| 32 |  | Угданская, 26; Токмакова, 4 | Ремонт м/п швов | ООО «Высотные работы» | 18.07.12-31.07.12 | 106,878 |
| 33 |  | Балябина, 52 | Ремонт кровли | ИП «Найдешкин» | 20.07.12-31.07.12 | 144,150 |
| 34 |  | Хабаровская, 25 | Ремонт кровли | ООО «Ремстрой» | 20.07.12-31.07.12 | 65,626 |
| 35 |  | Петрозаводская, 54 | Ремонт подъезда №2,3,4 | ИП «Елгин» | 22.06.12-31.07.12 | 374,788 |
| 36 |  | Красноармейская, 65 кв. 2,3,5,7,8,11 | Ремонт межпанельных швов | Иванов А.В. | 01.06.12-20.06.12 | 45,960 |
| 37 |  | Красноармейская, 65 кв. 12,14,40,41,43,55,64 | Ремонт межпанельных швов | Иванов А.В. | 21.06.12-10.07.12 | 56,684 |
| 38 |  | Шилова, 6 кв. 16,28,29; Фрунзе, 10 кв. 5,27,31,114; Новобульварная, 113 кв. 123 | Ремонт межпанельных швов | Иванов А.В. | 11.07.12-27.07.12 | 100,346 |
| 39 |  | Красноармейская, 68 кв. 58,59,74; Смоленская, 117 кв. 91,96; Смоленская, 115 кв. 1; Подгорбунского, 100 кв. 9 | Ремонт межпанельных швов | Иванов А.В. | 28.07.12-16.08.12 | 75,834 |
| 40 |  | Красноармейская, 70 кв. 3 | Ремонт межпанельных швов | ООО «Высотные работы» | 18.07.12-31.07.12 | 16,418 |
| 41 |  | Красноармейская, 65 кв. 15; Угданская, 61 кв. 1,9,32,45,73 | Ремонт межпанельных швов | Иванов А.В. | 16.08.12-28.08.12 | 68,940 |
| 42 |  | Кайдаловская, 2 кв. 6,15,42,45,58,59; Кайдаловская, 3 кв. 4,7,10,16,20,22,26,54; Подгорбунского, 1 кв. 10,24,36,43,44 | Ремонт межпанельных швов | Иванов А.В. | 28.08.12-20.09.12 | 201,458 |
| 43 |  | Бабушкина, 89 | Ремонт розлива ХВС | ИП «Перфильев» | 27.08.12-09.09.12 | 85,597 |
| 44 |  | Балябина, 52 | Ремонт кровли | ИП «Найдешкин» | 30.08.12-15.09.12 | 85,150 |
| 45 |  | Мостовая, 7 | Ремонт цоколя, входа в подвал | ИП «Найдешкин» | 11.09.12-21.10.12 | 84,730 |
| 46 |  | Бутина, 46 | Ремонт завалинки кв. 35 | ООО «Ремстрой» | 10.09.12- | 72,962 |
| 47 |  | Бутина, 73 | Ремонт кровли кв. 64,65 и под. №6 | ООО «Ремстрой» | 10.09.12-15.09.12 | 76,154 |
| 48 |  | Бутина, 73 | Ремонт ливневки под. №6 | ООО «Ремстрой» | 10.09.12-11.09.12 | 17,627 |
| 49 |  | Богомягкова, 53 | Ремонт мягкой кровли кв. 24,25 | ИП «Найдешкин» | 17.09.12-25.09.12 | 40,284 |
| 50 |  | Ленина, 125 | Ремонт водовода | ИП «Перфильев» | 06.09.12-30.09.12 | 117,571 |
| 51 |  | Ленина, 58 | Ремонт кровли кв. 18,19,20 | ИП «Перфильев» | 05.09.12-30.09.12 | 350,076 |
| 52 |  | Бутина, 75 | Ремонт кровли | ИП «Перфильев» | 10.09.12-30.09.12 | 272,008 |
| 53 |  | Балябина, 17 | Ремонт кровли под-д №3 | ИП «Найдешкин» | 19.09.12.-30.09.12 | 140,731 |
| 54 |  | Бутина, 93 | Ремонт лестничного марша | ИП «Найдешкин» | 18.09.12-30.09.12 | 68,250 |
| 55 |  | Бутина, 93 | Ремонт лестничного марша под-д №1 | ИП «Найдешкин» | 21.09.12-30.09.12 | 48,712 |
| 56 |  | Бабушкина, 68 | Ремонт лестничного марша | ИП «Найдешкин» | 10.09.12-20.10.12 | 84,714 |
| 57 |  | Журавлева, 16 | Ремонт балкона над косметологией | ООО «Стройэффект» | 13.09.12-30.09.12 | 62,200 |
| 58 |  | Бутина, 93 | Ремонт кровли кв. 78 | ИП «Найдешкин» | 27.09.12-10.10.12 | 64,393 |
| 59 |  | Петровская, 40 | Ремонт перекрытия кв. 8 | ООО «Ремстрой» | 28.08.12-28.09.12 | 45,416 |
| 60 |  | Бутина, 73 | Ремонт кровли кв. 117,118 | ИП «Найдешкин» | 30.09.12-15.10.12 | 85,241 |
| 61 |  | Петрозаводская, 54 | Ремонт кровли над шахтой лифта | ООО «Ремстрой» | 24.09.12-08.10.12 | 48,555 |
| 62 |  | Курнатовского, 38 | Ремонт кровли кв. 12,13, 14 | ООО «Ремстрой» | 08.09.12-20.09.12 | 162,625 |
| 63 |  | Угданская, 40 | Ремонт кровли кв. 91 | ООО «Ремстрой» | 10.09.12-30.09.12 | 70,340 |
| 64 |  | Балябина, 37 | Ремонт подъездов № 1,2,3, 4,6 | ИП «Елгин» | 01.09.12-23.10.12 | 232,554 |
| 65 |  | Кайдаловская, 16а | Ремонт подъезда № 3 | ИП «Елгин» | 01.09.12-23.10.12 | 40,902 |
| 66 |  | Бабушкина, 90 | Ремонт кровли кв. 49 | ООО «Ремстрой» | 01.10.12-15.10.12 | 6,746 |
| 67 |  | Журавлева, 71 | Ремонт кровли кв. 68 | ООО «Ремстрой» | 01.10.12-19.10.12 | 4,953 |
| 68 |  | Богомягкова, 49 | Ремонт кровли кв. 60,117 | ООО «Ремстрой» | 01.10.12-17.10.12 | 21,809 |
| 69 |  | Кастринская, 2 | Ремонт лифтовой и тамбура | ООО «Стройэффект» | 14.09.12-25.10.12 | 95,744 |
| 70 |  | Серова, 28 | Ремонт межпанельных швов | Иванов А.В. | 01.10.12-29.10.12 | 89,622 |
| 71 |  | Бутина, 36 | Ремонт фасада | Елгин А.Г. | 20.09.12-23.10.12 | 172,597 |
| 72 |  | Курнатовского, 35 | Ремонт кровли кв. 87 | ООО «Ремстрой» | 01.10.12-22.10.12 | 7,388 |
| 73 |  | Ленина, 123 | Ремонт перекрытия кв. 34 | ООО «Ремстрой» | 01.10.12-31.10.12 | 87,510 |
| 74 |  | Подгорбунского, 3 | Ремонт подъездов № 1,2 | ИП «Елгин» | 01.10.12-31.10.12 | 245,698 |
| 75 |  | Угданская, 40 | Ремонт кровли кв. 171 | ООО «Ремстрой» | 10.09.12-08.10.12 | 94,795 |
| 76 |  | Анохина, 88 | Ремонт кровли | ИП «Бреева» | 15.10.12-31.10.12 | 84,837 |
| 77 |  | Подгорбунского, 3 | Ремонт межпанельных швов | ООО «Высотные работы» | 10.10.12-29.10.12 | 57,385 |
| 78 |  | Богомягкова, 49 | Благоустройство придомовой территории | ООО «Ремстрой» | 15.10.12-08.11.12 | 10,173 |
| 79 |  | Амурская, 98 | Ремонт перекрытия кв. 7 | ООО «Ремстрой» | 15.10.12-01.11.12 | 72,359 |
| 80 |  | Балябина, 53 | Ремонт кровли кв. 104,42 | ООО «Ремстрой» | 20.10.12-12.11.12 | 8,928 |
| 81 |  | Балябина, 55 | Ремонт кровли кв. 18,19, 35,79,99,98 | ООО «Ремстрой» | 20.10.12-14.11.12 | 33,747 |
| 82 |  | Ангарская, 72 | Ремонт кровли над шахтой лифта | ООО «Вектор» | 19.11.12-27.11.12 | 30,411 |
| 83 |  | Бутина, 75 | Благоустройство придомовой территории | ООО «Ремстрой» | 10.10.12-09.11.12 | 105,913 |
| 84 |  | Горького, 30 | Ремонт подъездов № 1,2 | ИП Елгин | 01.12.12-22.10.12 | 126,559 |
| 85 |  | Новобульварная, 113 | Ремонт подъездов № 1,2,3 4,5,6,7 | ИП Елгин | 01.09.12-25.10.12 | 460,280 |
| 86 |  | Мостовая, 11 | Ремонт подъездов № 1,2,3 | ИП «Найдешкин | 30.03.12-20.10.12 | 115,040 |
| 87 |  | Н.Островского, 20 | Ремонт подъезда № 1 | ИП «Найдешкин | 03.10.12-05.11.12 | 93,866 |
| 88 |  | Бутина, 75 | Ремонт крыльца подъезда № 1 | ИП «Найдешкин | 30.09.12-15.10.12 | 39,630 |
| 89 |  | Курнатовского, 38 | Устройство навеса, ремонт отмостки, внутр.слива подъездов № 1,5 | ООО «Ремстрой» | 01.11.12-27.11.12 | 30,222 |
| 90 |  | Чайковского, 36 | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 05.12.12-10.12.12 | 139,779 |
| 91 |  | Заб.рабочего, 23 | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 07.12.12-12.12.12 | 253,945 |
| 92 |  | Ленинградская, 45 | Ремонт входа в подвал | ООО «Вектор» | 20.10.12-04.11.12 | 46,007 |
| 93 |  | Бутина. 36 | Ремонт подъезда № 1 | ИП Елгин | 10.10.12-31.10.12 | 48,734 |
| 94 |  | Ленина, 41 | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 12.12.12-17.12.12 | 253,945 |
| 95 |  | Столярова, 51 | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 12.12.12-17.12.12 | 280,616 |
| 96 |  | П.Осипенко, 38 | Ремонт фасада | ИП Елгин | 01.11.12-25.11.12 | 92,250 |
| 97 |  | Подгорбунского, 5 кв. № 1,7,31,40,41 | Ремонт швов | ООО «Высотные работы» | 01.11.12-30.11.12 | 93,601 |
| 98 |  | Недорезова, 16 ком. № 216-542 | Ремонт МОП | ИП Елгин | 05.12.12-18.12.12 | 102,005 |
| 99 |  | Некрасовский пер., 6 | Ремонт коридора и МОП | ИП Елгин | 07.12.12-18.12.12 | 76,844 |
| 100 |  | Подгорбунского, 5 кв № 55,117 | Ремонт межпанельных швов | ООО «Высотные работы» | 01.11.12-30.11.12 | 25,305 |
| 101 |  | Токмакова, 4 кв. № 117,177 | Ремонт межпанельных швов | ООО «Высотные работы» | 01.11.12-30.11.12 | 32,211 |
| 102 |  | Чайковского, 38 | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 12.12.12-17.12.12 | 142,058 |
| 103 |  | Журавлева, 61 | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 12.12.12-17.12.12 | 141,658 |
| 104 |  | Журавлева, 47 | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 12.12.12-18.12.12 | 248,726 |
| 105 |  | Ленина, 11 | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 17.12.12-21.12.12 | 273,214 |
| 106 |  | Амурская, 98 | Ремонт подъезда № 5 | ИП Елгин | 15.11.12-20.12.12 | 48,000 |
| ИТОГО: по текущему ремонту |  |  |  |  |  | 9889,799 |
| В том числе отремонтировано 33 подъездов на сумму: |  |  |  |  |  | 2196,57 |

| СПИСОК ПОДЪЕЗДОВ, ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ СИЛАМИ РСС ОАО «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пушкина, 7 | Ремонт подъезда № 1,2 | РСС | Апрель | 135,33 |
| 2 | Богомягкова, 6 | Ремонт подъезда № 1,2,3,4 | РСС | Апрель-Май | 108,971 |
| 3 | Богомягкова, 51 | Ремонт подъезда № 1,2,3,4 | РСС | Апрель-Май | 105,955 |
| 4 | Богомягкова, 65 | Ремонт подъезда № 1,2 | РСС | Апрель | 100,78 |
| 5 | Смоленская, 108 | Ремонт подъезда № 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12 | РСС | Апрель-Май | 477,631 |
| 6 | Анохина, 96 | Ремонт подъезда № 1,2 | РСС | Апрель-Май | 44,566 |
| 7 | Новобульварная, 5 | Ремонт подъезда № 1,2,3 | РСС | Апрель-Май | 76,303 |
| 8 | Курнатовского, 37 | Ремонт подъезда № 1,2,3,4,5,6,7,8 | РСС | Апрель-Июнь | 329,082 |
| 9 | Богомягкова, 49 | Ремонт подъезда № 1,2,3,4,6 | РСС | Май | 120,812 |
| 10 | Бабушкина, 90 | Ремонт подъезда № 1,2,3,4,6,5 | РСС | Май | 321,71 |
| 11 | Ленина, 160 | Ремонт подъезда № 4 | РСС | Июнь | 53,884 |
| 12 | Подгорбунского, 100 | Ремонт подъезда № 1,2,3,4,5 | РСС | Июнь | 240,15 |
| 13 | Кайдаловская, 12 | Ремонт подъезда № 1,2,3,4,5,6 | РСС | Июнь | 343,39 |
| 14 | Бутина, 46а | Ремонт подъезда № 1,2,3 | РСС | Июнь | 130,63 |
| 15 | Новобульварная, 115 | Ремонт подъезда № 1,2,3 | РСС | Июнь | 169,222 |
| 16 | Смоленская, 29 | Ремонт подъезда №1,2,3,4,5,6,7,8 | РСС | Июнь | 402,853 |
| 17 | Чайковского, 4а | Ремонт подъезда №1,2,3 | РСС | Июнь | 74,844 |
| 18 | Бутина, 73 | Ремонт подъезда №8 | РСС | Июнь | 106,217 |
| 19 | Журавлева, 68 | Ремонт подъезда №2,3,4,5,6 | РСС | Июнь | 225,495 |
| 20 | Нагорная, 2 | Ремонт подъезда №1,2,3,4,5,6,7,8,9 | РСС | Июнь | 430,608 |
| 21 | Заб. рабочего, 23 | Ремонт подъезда №1,2,3,4 | РСС | Июль | 195,728 |
| 22 | Кайдаловская, 16а | Ремонт подъезда №3 | РСС | Июль | 44,557 |
| 23 | Смоленская, 90 | Ремонт подъезда №1,2,3,4,6,7 | РСС | Июль | 264,566 |
| 24 | Балябина, 17 | Ремонт подъезда №2 | РСС | Август | 60,710 |
| 25 | Анохина, 72 | Ремонт подъезда №1,2,4 | РСС | Август | 140,396 |
| 26 | Н.-Островского, 28 | Ремонт подъезда №1,2,3,4 | РСС | Август | 141,874 |
| 27 | Н.-Островского, 27 | Ремонт подъезда №1,2,3,4 | РСС | Август | 175,277 |
| 28 | Балябина, 53 | Ремонт подъезда №1 | РСС | Август | 63,911 |
| 29 | Кайдаловская, 6 | Ремонт подъезда №2 | РСС | Август | 48,930 |
| 30 | Хабаровская, 25 | Ремонт подъезда №2 | РСС | Сентябрь | 88,250 |
| 31 | Ленинградская, 45 | Ремонт подъезда №1 | РСС | Сентябрь | 46,120 |
| 32 | Бутина, 93 | Ремонт подъезда №1,2,3,4 | РСС | Сентябрь | 739,519 |
| 33 | Н. Островского, 52 | Ремонт подъезда №1 | РСС | Сентябрь | 132,276 |
| 34 | Чайковского, 37 | Ремонт подъезда №1,2 | РСС | Сентябрь | 109,322 |
| 35 | Ленина, 164 | Ремонт подъезда №1,2 | РСС | Сентябрь | 117,46 |
| 36 | Кастринская, 5 | Ремонт подъезда №3,4,5,6,7 | РСС | Октябрь | 307,052 |
| 37 | Бабушкина, 149 | Ремонт подъезда №3,4 | РСС | Октябрь | 124,038 |
| 38 | Бабушкина, 147 | Ремонт подъезда№2,3,4 | РСС | Октябрь | 154,646 |
| 39 | Горького, 40 | Ремонт подъезда №3 | РСС | Октябрь | 57,980 |
| 40 | Бутина, 109 | Ремонт подъезда №3 | РСС | Октябрь | 66,722 |
| 41 | Амурская, 23 | Ремонт подъезда №1,2,3 | РСС | Октябрь | 153,83 |
| 42 | Журавлева, 47 | Ремонт подъезда №1,2,3,4 | РСС | Октябрь | 248,436 |
| 43 | Анохина, 75 | Ремонт подъезда №1 | РСС | Октябрь | 58,372 |
| 44 | Бутина, 44 | Ремонт подъезда №1,2,3,4 | РСС | Октябрь | 184,57 |
| 45 | Журавлева, 15 | Ремонт подъезда №1 | РСС | Ноябрь | 21,300 |
|  |  | Итого по подъездам: |  |  | 7745,128 |

Итого отремонтировано подъездов РСС - 155

Всего отремонтировано подъездов - 188

Генеральный директор ОАО «Служба заказчика»                                                 С.А. Федорко