## Sheet1
Отчет о выполненных работах по текущему содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома
БАЛЯБИНА, д.37 с 01.01.12 по 31.12.12
Общая площадь жилых и нежилых помещений, кв.м. |  |  |  |  | 4486.5
Зарегистрировано, чел. |  |  |  |  | 177
Начислено за период |  |  |  |  | 807926.79
в т.ч. за вывоз ТБО, руб. |  |  |  |  | 79446.95
в т.ч. возвращено за непредоставленные услуги |  |  |  |  | -13488.8
Поступило денежных средств, руб. |  |  |  |  | 781276.46
Израсходовано денежных средств, руб. |  |  |  |  | 753065.84
Задолженность по дому на 31.12.12 |  |  |  |  | 71041.7
Месяц | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма | Примечание
Январь 2012 г. | Уборка придомовой территории | ст. | 0.78 | 9086.92
Январь 2012 г. | Уборка лестничных клеток | ст. | 0.4 | 4521.96
Январь 2012 г. | Спиливание сухих деревьев, подрезка кустов | ч/час | 4 | 4564.56 | 3
Январь 2012 г. | Вывоз КГМ | кв.м. | 4486.5 | 1301.15
Январь 2012 г. | Вывоз ТБО | чел. | 171 | 6169.68
Январь 2012 г. | Содерж. и ремонт ВДС (в т.ч. аварийное обслуживание) | кв.м. | 4486.5 | 5922.22
Январь 2012 г. | Услуги управления, в т.ч. паспортное обслуживание для жилых помещений | кв.м. | 4486.5 | 8524.35
Январь 2012 г. | Электроэнергия на общедом.нужды | кв.м. | 4486.5 | 1929.25
Февраль 2012 г. | Уборка придомовой территории | ст. | 0.78 | 9086.92
Февраль 2012 г. | Уборка лестничных клеток | ст. | 0.4 | 4521.96
Февраль 2012 г. | Вывоз КГМ | кв.м. | 4486.5 | 1301.15
Февраль 2012 г. | Вывоз ТБО | чел. | 171 | 6169.68
Февраль 2012 г. | Перерасчеты по заявлениям, актам и т.д. |  |  | -36.08
Февраль 2012 г. | Содерж. и ремонт ВДС (в т.ч. аварийное обслуживание) | кв.м. | 4486.5 | 5922.22
Февраль 2012 г. | Услуги управления, в т.ч. паспортное обслуживание для жилых помещений | кв.м. | 4486.5 | 8524.35
Февраль 2012 г. | Электроэнергия на общедом.нужды | кв.м. | 4486.5 | 1929.25
Февраль 2012 г. | Изготовление и установка аншлагов на подъезды | ч/час | 4 | 940.92
Февраль 2012 г. | Очистка подвала от мусора |  | 1 | 23691.73 | 600кв.м., 26куб.м.
Март 2012 г. | Уборка придомовой территории | ст. | 0.78 | 9086.92
Март 2012 г. | Уборка лестничных клеток | ст. | 0.4 | 4521.96
Март 2012 г. | Ремонт металлических решеток | ч/час | 3 | 1445.88
Март 2012 г. | Вывоз КГМ | кв.м. | 4486.5 | 1301.15
Март 2012 г. | Вывоз ТБО | чел. | 171 | 6169.68
Март 2012 г. | Содерж. и ремонт ВДС (в т.ч. аварийное обслуживание) | кв.м. | 4486.5 | 5922.22
Март 2012 г. | Услуги управления, в т.ч. паспортное обслуживание для жилых помещений | кв.м. | 4486.5 | 8524.35
Март 2012 г. | Электроэнергия на общедом.нужды | кв.м. | 4486.5 | 1929.25
Апрель 2012 г. | Уборка придомовой территории | ст. | 0.78 | 9086.92
Апрель 2012 г. | Уборка лестничных клеток | ст. | 0.4 | 4521.96
Апрель 2012 г. | Вывоз КГМ | кв.м. | 4486.5 | 1301.15
Апрель 2012 г. | Вывоз ТБО | чел. | 169 | 6169.68
Апрель 2012 г. | Подготовка к сезонной эксплуатации | кв.м. | 4486.5 | 9152.46
Апрель 2012 г. | Содерж. и ремонт ВДС (в т.ч. аварийное обслуживание) | кв.м. | 4486.5 | 5922.22
Апрель 2012 г. | Услуги управления, в т.ч. паспортное обслуживание для жилых помещений | кв.м. | 4486.5 | 8524.35
Апрель 2012 г. | Электроэнергия на общедом.нужды | кв.м. | 4486.5 | 1929.25
Апрель 2012 г. | Ремонт кровли (шиферной) | кв.м. | 15 | 4384.5 | кв.65
Май 2012 г. | Уборка придомовой территории | ст. | 0.78 | 9086.92
Май 2012 г. | Уборка лестничных клеток | ст. | 0.4 | 4521.96
Май 2012 г. | Вывоз КГМ | кв.м. | 4486.5 | 1301.15
Май 2012 г. | Вывоз ТБО | чел. | 171 | 6169.68
Май 2012 г. | Содерж. и ремонт ВДС (в т.ч. аварийное обслуживание) | кв.м. | 4486.5 | 5922.22
Май 2012 г. | Услуги управления, в т.ч. паспортное обслуживание для жилых помещений | кв.м. | 4486.5 | 8524.35
Май 2012 г. | Электроэнергия на общедом.нужды | кв.м. | 4486.5 | 1929.25
Май 2012 г. | Ремонт кровли (шиферной) | кв.м. | 8.2 | 2396.86
Май 2012 г. | Ремонт водосточных труб, отливов | ч/час | 3 | 3428.7 | м-у 1 и 2 подъездами
Май 2012 г. | Ремонт дверных полотен, коробок | ч/час | 2 | 470.46 | подвал
Июнь 2012 г. | Уборка придомовой территории | ст. | 0.78 | 9086.92
Июнь 2012 г. | Уборка лестничных клеток | ст. | 0.4 | 4521.96
Июнь 2012 г. | Навеска замков на подвалы, чердаки | шт. | 1 | 385.23
Июнь 2012 г. | Вывоз КГМ | кв.м. | 4486.5 | 1301.15
Июнь 2012 г. | Вывоз ТБО | чел. | 171 | 6169.68
Июнь 2012 г. | Содерж. и ремонт ВДС (в т.ч. аварийное обслуживание) | кв.м. | 4486.5 | 5922.22
Июнь 2012 г. | Услуги управления, в т.ч. паспортное обслуживание для жилых помещений | кв.м. | 4486.5 | 8524.35
Июнь 2012 г. | Электроэнергия на общедом.нужды | кв.м. | 4486.5 | 1929.25
Июль 2012 г. | Уборка придомовой территории | ст. | 0.78 | 9086.92
Июль 2012 г. | Уборка лестничных клеток | ст. | 0.4 | 4521.96
Июль 2012 г. | Вывоз КГМ | кв.м. | 4486.5 | 1525.41
Июль 2012 г. | Вывоз ТБО | чел. | 172 | 6943.64
Июль 2012 г. | Содерж. и ремонт ВДС (в т.ч. аварийное обслуживание) | кв.м. | 4486.5 | 6281.1
Июль 2012 г. | Услуги управления, в т.ч. паспортное обслуживание для жилых помещений | кв.м. | 4486.5 | 7313.05
Июль 2012 г. | Электроэнергия на общедом.нужды | кв.м. | 4486.5 | 1929.25
Август 2012 г. | Уборка придомовой территории | ст. | 0.78 | 9086.92
Август 2012 г. | Уборка лестничных клеток | ст. | 0.4 | 4521.96
Август 2012 г. | Вывоз КГМ | кв.м. | 4486.5 | 1525.41
Август 2012 г. | Вывоз ТБО | чел. | 172 | 6943.64
Август 2012 г. | Перерасчеты по заявлениям, актам и т.д. |  |  | -58.41
Август 2012 г. | Подготовка к сезонной эксплуатации | кв.м. | 4486.5 | 12113.55
Август 2012 г. | Содерж. и ремонт ВДС (в т.ч. аварийное обслуживание) | кв.м. | 4486.5 | 6281.1
Август 2012 г. | Услуги управления, в т.ч. паспортное обслуживание для жилых помещений | кв.м. | 4486.5 | 7313.05
Август 2012 г. | Электроэнергия на общедом.нужды | кв.м. | 4486.5 | 1929.25
Сентябрь 2012 г. | Уборка придомовой территории | ст. | 0.78 | 9086.92
Сентябрь 2012 г. | Уборка лестничных клеток | ст. | 0.23 | 2600.13
Сентябрь 2012 г. | Остекление оконных рам | кв.м. | 0.4 | 223.06 | подъезд 2
Сентябрь 2012 г. | Ремонт оконных переплетов | ч/час | 4 | 847.44 | подъезд 2 (3 эт.)
Сентябрь 2012 г. | Ремонт подъездов №1,2,3,4,6 |  | 1 | 232554
Сентябрь 2012 г. | Вывоз КГМ | кв.м. | 4486.5 | 1525.41
Сентябрь 2012 г. | Вывоз ТБО | чел. | 175 | 7064.75
Сентябрь 2012 г. | Перерасчеты по заявлениям, актам и т.д. |  |  | -74.87
Сентябрь 2012 г. | Содерж. и ремонт ВДС (в т.ч. аварийное обслуживание) | кв.м. | 4486.5 | 6281.1
Сентябрь 2012 г. | Услуги управления, в т.ч. паспортное обслуживание для жилых помещений | кв.м. | 4486.5 | 7313.05
Сентябрь 2012 г. | Электроэнергия на общедом.нужды | кв.м. | 4486.5 | 2855.57
Октябрь 2012 г. | Уборка придомовой территории | ст. | 0.78 | 12183.68
Октябрь 2012 г. | Уборка лестничных клеток | ст. | 0.09 | 1359.89
Октябрь 2012 г. | Вывоз КГМ | кв.м. | 4486.5 | 1525.41
Октябрь 2012 г. | Вывоз ТБО | чел. | 177 | 7145.49
Октябрь 2012 г. | Перерасчеты по заявлениям, актам и т.д. |  |  | 25.57
Октябрь 2012 г. | Содерж. и ремонт ВДС (в т.ч. аварийное обслуживание) | кв.м. | 4486.5 | 6281.1
Октябрь 2012 г. | Услуги управления, в т.ч. паспортное обслуживание для жилых помещений | кв.м. | 4486.5 | 7313.05
Октябрь 2012 г. | Электроэнергия на общедом.нужды | кв.м. | 4486.5 | 2855.57
Октябрь 2012 г. | Обследование вентканалов | ч/час | 2 | 174.86 | кв.66
Октябрь 2012 г. | Ремонт кровли (шиферной) | кв.м. | 8.5 | 2484.55 | кв.25,63
Октябрь 2012 г. | Ремонт дверных полотен, коробок | ч/час | 2 | 470.46 | подъезд 6
Октябрь 2012 г. | Установка пружин | шт. | 1 | 163.76 | подъезд 6
Ноябрь 2012 г. | Уборка придомовой территории | ст. | 0.78 | 12183.68
Ноябрь 2012 г. | Заделка штраб (кирпич) | кв.м. | 1.8 | 2296.93 | подъезд 1 (1,2,3 эт.)
Ноябрь 2012 г. | Ремонт штукатурки стен | кв.м. | 2 | 973.6 | подъезд 1 (1,2,3 эт.)
Ноябрь 2012 г. | Вывоз КГМ | кв.м. | 4486.5 | 1525.41
Ноябрь 2012 г. | Вывоз ТБО | чел. | 177 | 7145.49
Ноябрь 2012 г. | Перерасчеты по заявлениям, актам и т.д. |  |  | -84.78
Ноябрь 2012 г. | Содерж. и ремонт ВДС (в т.ч. аварийное обслуживание) | кв.м. | 4486.5 | 6281.1
Ноябрь 2012 г. | Услуги управления, в т.ч. паспортное обслуживание для жилых помещений | кв.м. | 4486.5 | 7313.05
Ноябрь 2012 г. | Электроэнергия на общедом.нужды | кв.м. | 4486.5 | 2871.36
Декабрь 2012 г. | Уборка придомовой территории | ст. | 0.78 | 12183.68
Декабрь 2012 г. | Установка пружин | шт. | 1 | 163.76 | подъезд 3
Декабрь 2012 г. | Вывоз КГМ | кв.м. | 4486.5 | 1525.41
Декабрь 2012 г. | Вывоз ТБО | чел. | 177 | 7185.86
Декабрь 2012 г. | Перерасчеты по заявлениям, актам и т.д. |  |  | -40.37
Декабрь 2012 г. | Содерж. и ремонт ВДС (в т.ч. аварийное обслуживание) | кв.м. | 4486.5 | 6281.1
Декабрь 2012 г. | Услуги управления, в т.ч. паспортное обслуживание для жилых помещений | кв.м. | 4486.5 | 7313.05
Декабрь 2012 г. | Электроэнергия на общедом.нужды | кв.м. | 4486.5 | 2871.36
Итого затрачено: |  |  |  | 753065.84
Оставшиеся денежные средства будут израсходованы по решению собственников
| Начальник ФЭО | Соколова Т.С.