Выполнение плана работ ДУ №4 за 2013 год

Информация о ходе выполнения плана ремонта за счет собственных средств

жилищного фонда ОАО "Служба заказчика" по состоянию на 31.12.2013г.

| № |  |  |  | Сроки | Сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Адрес | Вид работ | Подрядчик | испол- | об исполн. |
|  |  |  |  | нения | (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Амурская,107 | Установка окон ПВХ | ИП Наседкин | 07.13 - 09.13 | 233,979 |
|  | Бабушкина,149 | Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 01.02. - 13.02.13 | 251,433 |
|  | Богомягкова,4 | Ремонт подъездов № 1,2 | РСС | Апрель | 93,631 |
|  | Богомягкова,14 | Ремонт ЛМ подъезда № 2 | ООО «Ремстрой» | 13.06. - 21.06.13 | 21,173 |
|  | Журавлева,13 | " Установка окон ПВХ | " ИП Наседкин | 07.13 - 09.13 | 59,820 |
|  | Кастринская,3б | " Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 01.02. - 13.02.13 | 254,696 |
|  | Кастринская,4 | " Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 01.02. - 13.02.13 | 253,204 |
|  | Кастринская,3 кв.61 | Ремонт МПШ | ООО «Высотные работы» | 29.10. - 12.11.13 | 9,661 |
|  | Кастринская,3б | Ремонт подъездов № 1,2,3,4 | РСС | Январь, июль | 196,897 |
|  | Кастринская,8 | Ремонт подъездов № 1,2,3 | РСС | Февраль | 134,680 |
|  | Кастринская,3 | Ремонт подъезда № 2 | РСС | Апрель | 41,364 |
|  | Курнатовского,12 | " Замена розлива ХВС | " ООО «Вектор» | 19.06. - 01.07.13 | 135,548 |
|  | Курнатовского,12 | Ремонт подъездов № 1,2,3 | ООО УК «Комфорт» | 25.09 - 14.10.13 | 105,137 |
|  | Ленина,105 | " Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 11.03. - 25.03.13 | 229,840 |
|  | Ленина,160 | " Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 19.06. - 01.07.13 | 203,289 |
|  | Ленина,125 | Ремонт входов в подвал | ООО «Ремстрой» | 25.10. - 31.10.13 | 20,488 |
|  | Ленина,122 | " Установка окон ПВХ | " ИП Наседкин | 07.13 - 09.13 | 291,702 |
|  | Ленина,125 | " Установка окон ПВХ | " ИП Наседкин | 07.13 - 09.13 | 291,702 |
|  | Ленина,125а | " Установка окон ПВХ | " ИП Наседкин | 07.13 - 09.13 | 148,891 |
|  | Ленина,127 | " Установка окон ПВХ | " ИП Наседкин | 07.13 - 09.13 | 291,702 |
|  | Ленина,129 | " Установка окон ПВХ | " ИП Наседкин | 07.13 - 09.13 | 148,891 |
|  | Ленина,123 | Устройство металлических козырьков и наружного освеще ния подъездов № 1,2,3 | ИП "Найдешкин" | 20.03. - 05.04.13 | 35,848 |
|  | Ленина, 111 | Уст-ка окон ПВХ в подъездах | ООО "Алюком" | 07.13 | 187,752 |
|  | Лермонтова,14 | " Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 20.03. - 03.04.13 | 51,597 |
|  | Чайковского,23 | " Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 17.04 - 25.04.13 | 121,339 |
|  | Чайковского,34 | " Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 19.06. - 01.07.13 | 93,368 |
|  | Чайковского,37 | " Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 01.08. - 15.08.13 | 131,981 |
|  | Чайковского,35 | " Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 01.08. - 15.08.13 | 104,186 |
|  | Чайковского,39 | Ремонт подъездов № 2,3 | РСС | Январь | 79,730 |
|  | Чайковского,30 | Ремонт подъездов № 1,2 | РСС | Март | 117,962 |
|  | Чкалова,145 | Ремонт подъездов № 1,2 | РСС | Июль,август | 72,46 |
|  | Кастринская,6 | " Замена розлива ХВС | ООО «Вектор» | 01.02. - 13.02.13 | 518,919 |
|  | Чайковского,40 | Замена розлива КНС | " ООО «Вектор» | 12.07. - 19.07.13 | 27,505 |
|  | Бабушкина,149 | Ремонт входов в подвал | ООО"Ремстрой" | 25.10. - 31.10.13 | 43,323 |
|  | Ленина,125 | Р-т лестн. клетки подъезда № 1 | ООО УК «Комфорт» | 01.12. - 31.12.13 | 68,566 |
|  | Кастринская,6 | Ремонт кровли МКД | " | 26.08. - 02.09.13 | 260,040 |