## ДУ 4
План ремонта и обслуживания жилых домов ОАО "Служба заказчика" на 2014 г., исходя из подомового учета поступивших средств
| № п/п |  | Улица | Дом |  | S общая | Всего начислено 2011-2013 г.г. - экономия + перерасход тыс.руб. | Планируемые виды работ
[8 empty] | Ремонт кровли |  | Розлив ХВС/ГВС |  | Тепл.узел, водоподогреватель |  | Ремонт входа в подвал |  | Ремонт подъездов |  | Устр-во детской площадки |  | Ремонт эл.сетей в подъездах |  | Ремонт фасадов МПШ
[8 empty] | м² | Стоим-ть т.р. | м.п. | Стоим-ть т.р. |  | Стоим-ть т.р. | шт | Стоим-ть т.р. | шт | Стоим-ть т.р. | шт | Стоим-ть т.р. | м | Стоим-ть т.р. | м.п. | Стоим-ть т.р. | Стоим-ть т.р.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ДОМОУПРАВЛЕНИЕ № 4
ООО "УК Домоуправление № 4" | 1 | ул | Кастринская | 2 |  | 4646.2 | +273,0
| 2 | ул | Амурская | 107 |  | 3982.4 | -270,0 |  |  |  |  | ВП | 220 |  |  | откосы | 50
| 3 | ул | Амурская | 111 |  | 1291.4 | -350,0 | [12 empty] | общ. | 350
| 4 | ул | Амурская | 112 |  | 1503.8 | -85,0 | [8 empty] | № 1-2 | 85
| 5 | ул | Анохина | 105 |  | 4148 | -380,0 | [8 empty] | № 1-6, отоплен. | 300 |  |  | датч. | 80
| 6 | ул | Бабушкина | 147 |  | 2901.9 | +59,0
| 7 | ул | Бабушкина | 149 |  | 2535.2 | +49,0
| 8 | ул | Богомягкова | 6 |  | 2612.8 | -150,0 |  |  | ХВС | 150
| 9 | ул | Богомягкова | 12 |  | 1052 | +214,0
| 10 | ул | Богомягкова | 14 |  | 1139.7 | -377,0 | [8 empty] | окна ПВХ | 100 |  |  | общ. | 270
| 11 | ул | Богомягкова | 22 |  | 2627.2 | -226,0 | [8 empty] | окна ПВХ | 120 |  |  | св-ки | 100
| 12 | ул | Журавлева | 13 |  | 1085.8 | -6,0
| 13 | ул | Журавлева | 18 |  | 2264 | -158,0 | [12 empty] | общ. | 190
| 14 | ул | Журавлева | 47 |  | 2564.6 | +122,0
| 15 | ул | Журавлева | 61 |  | 1307 | +30,0 | [8 empty] | №1,2 | 100
| 16 | ул | Кастринская | 3 |  | 2650.9 | -180,0 |  |  | ГВС | 180
| 17 | ул | Кастринская | 3 | а | 4793.8 | -466,0 | [12 empty] | общ. | 240
| 18 | ул | Кастринская | 3 | б | 2711.1 | +654,0
| 19 | ул | Кастринская | 4 |  | 3343.3
| 20 | ул | Кастринская | 5 |  | 4951.5 | +86,0 | [14 empty] | 30 | кв.26
| 21 | ул | Кастринская | 6 |  | 5119.8 | +800,0 | [8 empty] | № 4-8 | 200
| 22 | ул | Курнатовского | 12 |  | 1773.4 | +22,0
| 23 | ул | Ленина | 105 |  | 1351.6 | +144,0
| 24 | пл | Ленина | 110 |  | 2769.6 | -213,0 |  |  |  |  | ВП | 213
| 25 | ул | Ленина | 111 |  | 2233.4 | -466,0 |  |  |  |  | ВП | 200 | [9 empty] | 260
| 26 | ул | Ленина | 121 |  | 2510.5 | -325,0 | [10 empty] | 1 | 100 | св-ки | 80
| 27 | ул | Ленина | 122 |  | 2605.1 | -187,0 |  |  |  |  | ВП | 187 |  |  | откосы | 40 | [7 empty] | 3630
ООО "УК Домоуправление № 4" | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 28 | ул | Ленина | 123 |  | 2024.4 | -258,0 | [8 empty] | окна ПВХ | 100
| 29 | пл | Ленина | 126 |  | 2489.1 | -397,0 |  |  |  |  | ВП | 250
| 30 | ул | Ленина | 160 |  | 3610.5 | -38,0 | [8 empty] | № 2 | 50
| 31 | ул | Ленина | 164 |  | 909.3 | +230,0
| 32 | ул | Ленина | 125 |  | 2545.9 | +76,0 | [8 empty] | откосы | 40
| 33 | ул | Ленина | 125 | а | 1556.7
| 34 | ул | Ленина | 127 |  | 2808.2 | -270,0 |  |  |  |  | изол. | 100 |  |  | откосы | 40 |  |  | св-ки | 100
| 35 | ул | Ленина | 129 |  | 1516.9 | -27,0
| 35 | ул | Лермонтова | 14 |  | 703 | -110,4 | [12 empty] | св-ки | 100
| 36 | ул | Чайковского | 23 |  | 2270.9 | -75,0 | [7 empty] | 30 | отопление | 30
| 37 | ул | Чайковского | 30 |  | 2675.3 | -83,0 | [7 empty] | 30 | № 3,4 | 100 |  | 30
| 38 | ул | Чайковского | 34 |  | 964.4 | -63,0 |  |  |  |  | изол. | 30 | [6 empty] | св-ки | 30
| 39 | ул | Чайковского | 35 |  | 1979.6 | -3,0 | [8 empty] | № 1,2 | 100
| 40 | ул | Чайковского | 36 |  | 1028.1 | -76,0 |  |  |  |  | изол. | 30 | [6 empty] | св-ки | 40
| 41 | ул | Чайковского | 37 |  | 2656.5 | -57,0 |  |  |  |  | изол. | 30 | [6 empty] | св-ки | 27
| 42 | ул | Чайковского | 38 |  | 1272.7 | +30,0
| 43 | ул | Чайковского | 39 |  | 1445.2 | -155,0 |  |  | ГВС | 135 | изол. | 30 | [6 empty] | общ. | 120
| 44 | ул | Чайковского | 40 |  | 916.8 | -63,0 |  |  |  |  | изол. | 30 | [6 empty] | св-ки | 30
| 45 | ул | Чкалова | 141 |  | 1030.1 | +8,0 |  |  |  |  | изол. | 20
| 46 | ул | Чкалова | 143 |  | 1152 | -28,0 |  |  |  |  | изол. | 28
| 47 | ул | Чкалова | 145 |  | 1003.1 | -286,0 |  |  |  |  | изол. | 30 |  |  | окна | 120 |  |  |  | 130
| 48 | ул | Богомягкова | 4 |  | 1912.7 | +47,0
| 49 | ул | Кастринская | 8 |  | 3239 | +900,0
ОАО"Служба заказчика" Домоупр. № 4 | 50 | ул | Ленина | 130 |  | 2112.7 | +480,0
| 51 | ул | Журавлева | 16 |  | 7327.4 | +76,0
| 52 | ул | Серова | 28 |  | 6831.6 | +691,0 | [8 empty] | № 1,2,3 | 270 |  |  |  |  | 30 | кв.99
| 53 | ул | Анохина | 94 |  | 3185.7 | +154,0 | [8 empty] | № 5 | 50
| 54 | ул | Анохина | 96 |  | 1902.2 | +112,0
| 55 | ул | Амурская | 98 |  | 2843.1 | -213,0 | [8 empty] | № 1,2,3,6 | 200 |  |  | св-ки | 50
| 56 | ул | Амурская | 104 | а | 399.8
| 57 | ул | Бутина | 59 |  | 452.2 | +45,0
| 58 | ул | Журавлева | 15 |  | 311.5 | +340,0
| 59 | ул | Курнатовского | 19 | а | 1504.3 | -1 020,0 |  | 620 | ст.№ 2 | 25 | ВП | 200 |  |  | № 1,2, окна | 250 |  |  | св-ки | 40
| 60 | ул | Курнатовского | 24 |  | 348.9
| 61 | ул | Ленина | 128 |  | 2821.5 | -17,0
| 63 | ул | Лермонтова | 10 |  | 526.6 | -76,0 | [8 empty] | № 2 | 30 |  |  | датч. | 30
| 64 | ул | Мостовая | 5 |  | 384.1 | +31,0 | [8 empty] | № 1 | 30
| 65 | ул | Мостовая | 7 |  | 519.2 | +101,0 | [8 empty] | № 1 | 30
| 66 | ул | Мостовая | 9 |  | 406.1 | +4,0 | [8 empty] | № 1 | 30
| 67 | ул | Мостовая | 11 |  | 533.7 | +79,0 | [8 empty] | № 1 | 30 | [7 empty] | 2790
ОАО"Служба заказчика" Домоуправление№ 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 68 | ул | Мостовая | 13 |  | 539.4 | -28,0 | [8 empty] | № 1 | 30
| 69 | ул | Амурская | 103 |  | 417
| 70 | ул | Амурская | 103 | а | 428.6
| 71 | ул | Мостовая | 17 |  | 404.6 | +47,0 | [8 empty] | № 1,2 | 60
| 72 | ул | Мостовая | 19 |  | 428.5 | +66,0 | [8 empty] | № 1,2,3 | 90
| 73 | ул | Мостовая | 19 | а | 285.3 | +115,0 | [8 empty] | № 2 | 30
| 74 | ул | Мостовая | 21 |  | 644.5 | +21,0
| 75 | ул | Амурская | 104 |  | 336.3
| 76 | ул | Амурская | 108 |  | 125.3
| 77 | ул | Журавлева | 28 |  | 303.2
| 78 | ул | Ленина | 102 |  | 290.8 | +30,0
| 79 | ул | Ленина | 104 |  | 342.8 | +40,0
| 80 | ул | Ленина | 106 |  | 251.1 | +35,0
| 81 | ул | Серова | 1 |  | 267.8 | [9 empty] | № 1 | 20
| 82 | ул | Серова | 1 | а | 271.5 | [9 empty] | № 1 | 20
| 83 | ул | Серова | 1 | б | 274.9 | [9 empty] | № 1 | 20
| 84 | ул | Серова | 1 | в | 270.8 | [9 empty] | № 1 | 20
| 85 | ул | Серова | 1 | г | 275.3
| 86 | пр-д | Серова | 1 | д | 275.2 | [9 empty] | № 1 | 20
| ИТОГО | [9 empty] | 490 |  | 1598 |  | 60 | 46 шт. | 2805 |  | 130 |  | 2007 |  | 260 |  | #REF!
| ВСЕГО | [6 empty] | 7350 | [16 empty] | #REF!
[7 empty] | Генеральный директор | [5 empty] | С.А.Федорко