Выполнение плана работ ДУ №7 за 2013 год

| Информация о ходе выполнения плана ремонта за счет собственных средств |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жилищного фонда ОАО "Служба заказчика" по состоянию на 31.12.2013г. |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  | Сроки | Сведения |
| п/п | Адрес | Вид работ | Подрядчик | испол- | об исполн. |
|  |  |  |  | нения | (тыс.руб.) |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 9 Января,55 | Ремонт подъездов № 1,2,3 | РСС | Май | 132,85 |
|  | Амурская,23 | Ремонт крылец подъездов№ 1, 2 и подвала | " ООО «Ремстрой» | 30.04. - 13.05.13 | 110,726 |
|  | Амурская,48а | Установка окон ПВХ в подъездах | ИП Наседкин | 07.13 - 09.13 | 53,564 |
|  | Ангарская,42 | Ремонт кровли | "" ООО «Ремстрой» | 11.04. - 30.04.13 | 299,016 |
|  | Ангарская,30 | Ремонт входов в под. № 1,2,3 | ООО «Ремстрой " | 11.06. - 20.06.13 | 29,970 |
|  | Ангарская,30 | Ремонт шиферн.кровли кв.10 | " ООО «Ремстрой " | 05.07. - 16.07.13 | 1,975 |
|  | Ангарская,42 | Ремонт кровли кв.27,19,23 | " ООО «Ремстрой " | 03.11. - 18.11.13 | 9,536 |
|  | Ангарская,72 | Р-т кровли и системы водоотв-я | "ООО УК «Комфорт» | 06.07. - 15.10.13 | 113,545 |
|  | Ангарская,33 | Ремонт подъездов № 1,2,3,4 | РСС | Февраль | 197,447 |
|  | Ангарская,35 | Ремонт подъездов № 1,2,3 | РСС | Апрель | 133,485 |
|  | Ленина,54 | Ремонт шиферн.кровли кв.22 | "" ООО «Ремстрой " | 05.07. - 17.07.13 | 10,880 |
|  | Ленина,41 | Ремонт входов в подвал | """ ООО «Ремстрой " | 28.10. - 05.11.13 | 29,289 |
|  | Ленина,56 | Устр-во козырька подъезда № 6 | " ООО «Ремстрой " | 01.12. - 31.12.13 | 6,416 |
|  | Ленина,41 | Смена водосточных труб | " ООО «Ремстрой " | 01.12. - 31.12.13 | 114,047 |
|  | Ленина,53 | Установка окон ПВХ в подъездах | ИП Наседкин | 07.13 - 09.13 | 226,618 |
|  | Ленина,56 | Ремонт подъездов № 1,2,3,4,5,6 | РСС | Февраль | 326,171 |
|  | Ленинградская,58 | Замена розлива ХВС | ООО "Вектор" | 01.02. - 13.02.13 | 297,552 |
|  | Ленинградская,56 | Замена розлива ХВС | ООО "Вектор" | 15.01. - 04.02.13 | 263,059 |
|  | Ленинградская,54 | Замена розлива ХВС | ООО "Вектор" | 15.01. - 04.02.13 | 160,069 |
|  | Ленинградская,5 | Замена розлива ХВС | ООО "Вектор" | 24.06. - 10.07.13 | 241,326 |
|  | Ленинградская,5 | Ремонт кровли кв.62 | " ООО «Ремстрой " | 19.08. - 18.11.13 | 10,766 |
|  | Лермонтова, 9 | Устройство козырьков входов | ООО "Ремстрой" | 01.03. - 15.03.13 | 64,819 |
|  | Лермонтова, 9 | Устройство навесов над балконами | " ООО "Ремстрой" | 25.03. - 08.04.13 | 33,185 |
|  | Лермонтова, 9 | Ремонт отмостки | " ООО "Ремстрой" | 10.06. - 17.06.13 | 18,260 |
|  | Лермонтова, 9 | Ремонт металл. кровли кв.34 | "" ООО "Ремстрой" | 05.07. - 22.07.13 | 28,440 |
|  | Лермонтова, 9 | Устр-во козырьков балконов кв.29,32,35,36 | ООО "Ремстрой" | 07.10. - 11.10.13 | 28,097 |
|  | Лермонтова, 9 | Ремонт металл. кровли кв.34 | " ООО "Ремстрой" | 01.12. - 31.12.13 | 14,254 |
|  | Лермонтова, 9 | Ремонт перекрытия кв.34 | ООО УК «Комфорт» | 01.12. - 31.12.13 | 89,509 |
|  | Н.Островского,6 | Замена розлива ХВС | ООО "Вектор" | 20.06. - 01.07.13 | 196,746 |
|  | Н.Островского,6 | Замена стояков ХВС, ГВС, КНС | " ООО "Вектор" | 01.12. - 31.12.13 | 69,374 |
|  | Н.Островского,13 | Устройство козырьков над подъездами № 3, 4 | "" ООО "Ремстрой" | 25.04. - 30.04.13 | 8,446 |
|  | Н.Островского,6 | Ремонт шиферн.кровли кв.35 | """ ООО "Ремстрой | 05.07. - 17.07.13 | 12,781 |
|  | Нерчинская,9 | Установка окон ПВХ в подъездах | ИП Наседкин | 07.13 - 09.13 | 208,007 |
|  | Н.Островского,20 | Ремонт кровли под. № 1,2,3 | " ООО УК «Комфорт» | 20.06. - 10.07.13 | 210,487 |
|  | Н.Островского,20 | Рем-т входов подвал,отм-ки | " ООО УК «Комфорт» | 09.07. - 19.07.13 | 93,854 |
|  | П.Осипенко,4 | Ремонт входов в подвал | """" ООО "Ремстрой | 01.12. - 31.12.13 | 39,799 |
|  | Столярова,65 | Ремонт подъездов № 1,2,3 | РСС | Сентябрь, декабрь | 126,161 |
|  | Столярова,27 | Ремонт подъездов № 1,2,3 | РСС | Июнь | 125,67 |
|  | Столярова,65 | Уст-ка окон ПВХ в подъездах | ИП Петрова | 09.13 | 25,000 |
|  | Столярова,51 | Ремонт шиферн.кровли кв.71 | " ООО "Ремстрой | 13.09. - 01.10.13 | 19,244 |
|  | Столярова,23 | Ремонт шиферн.кровли кв.14 | " ООО "Ремстрой | 07.10. - 11.10.13 | 23,024 |
|  | Столярова,27а | Ремонт шиферн.кровли кв.44 | " ООО "Ремстрой | 05.07. - 16.07.13 | 5,717 |
|  | Столярова,27а | Ремонт шиферн.кровли кв.30 | " ООО "Ремстрой | 05.07. - 16.07.13 | 12,509 |
|  | Столярова,65 | Замена розлива ХВС | ООО "Вектор" | 24.06. - 08.07.13 | 149,755 |
|  | Столярова,23 | Замена розлива ХВС | ООО "Вектор" | 01.02. - 13.02.13 | 267,379 |
|  | 9 Января,55 | Ремонт кровли над подъез-м | "" ООО "Ремстрой | 19.08. - 23.08.13 | 6,889 |
|  | 9 Января,55 | Ремонт кровли кв.39 | """ ООО "Ремстрой | 01.07. - 10.07.13 | 5,932 |
|  | Чайковского,2 | " Замена розлива ХВС | " ООО "Вектор" | 01.02. - 13.02.13 | 280,518 |
|  | Ленинградская, 58 | Ремонт подъездов № 1,2,3,4,5 | ИП Елгин | 06.05. - 31.05.13 | 252,412 |
|  | Лермонтова, 9 | Устройство козырьков входов | ООО "Ремстрой" | 01.03. - 15.03.13 | 64,819 |
|  | Ленина,53 | Ремонт козырька подъезда | " ООО "Ремстрой" | 25.04. - 30.04.13 | 4,246 |
|  | Н.Островского,13 | Устройство козырьков над подъездами № 3, 4 | " ООО "Ремстрой» | 25.04. - 30.04.13 | 8,446 |
|  | Ленина,54 | Ремонт кровли МКД | "" ООО "Ремстрой» | 15.07. - 30.08.13 | 610,923 |
|  | Чайковского,4а | Ремонт металлич.кровли кв.21 | "" ООО "Ремстрой» | 07.10. - 11.10.13 | 8,099 |
|  | Ленинградская,58 | Монтаж металлопластиковых окон в подъездах | ИП "Манин" | 13.03. - 28.03.13 | 209,988 |
|  | Чайковского,2 | Ремонт подъездов № 1,2,3,4 | РСС | Апрель | 204,9 |
|  | Н.Островского,20 | Ремонт подъезда № 4 | РСС | Май | 44,94 |