## ДУ 1
План ремонта и обслуживания жилых домов ОАО "Служба заказчика" на 2014 г., исходя из подомового учета поступивших средств
| № п/п |  | Улица | Дом |  | S общая | Всего начис-но 2011-2014 г.г. - экон-я + п/рас-д тыс.руб. | Планируемые виды работ
[8 empty] | Ремонт кровли |  | Розлив ХВС/ГВС |  | Ремонт подъездов |  | Очистка подвалов |  | Устр-во детской площадки |  | Ремонт фасадов МПШ |  | Ремонт эл.сетей подъездов |  | Ремонт козырьков
[8 empty] | м2 | Стоим-ть т.р. | м.п. | Стоим-ть т.р. | шт | Стоим-ть т.р. | м2 | Стоим-ть т.р. | шт | Стоим-ть т.р. | м.п. | Стоим-ть т.р. | м | Стоим-ть т.р. | Стоим-ть т.р. | Стоим-ть т.р.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ОАО "Служба заказчика" Домоуправление № 1 | 24 | ул | Шилова | 8 |  | 3034.8 | +470,0 |  |  |  |  | № 1 | 50 |  |  |  |  | 30 | кв.17
| 25 | ул | Богомягкова | 75 |  | 5548.6 | -1700 |  | 1700 | ГВС | 200
| 26 | ул | Нагорная | 81 |  | 3772.6 | +560,0 |  |  |  |  | № 1 | 50
| 27 | ул | Нагорная | 85 |  | 5543 | -375 |  |  |  |  | № 1-7 | 350
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 28 | ул | Нагорная | 85 | а | 7380.7 | -350 |  |  |  |  | № 1-6 | 300
| 29 | ул | Новобульварная | 119 |  | 4009.6 | +530,0 |  |  |  |  | № 1-5 | 250 | [8 empty] | 10
| 30 | ул | Новобульварная | 121 |  | 2881.4 | +1 300,0 |  |  |  |  | № 4 | 50
| 31 | ул | Подгорбунского | 100 |  | 4406.5 | +260,0
| 32 | ул | Смоленская | 108 |  | 9271.6 | +340,0
| 33 | ул | Смоленская | 115 |  | 2570.8 | -80 |  |  | ХВС | 20,0 (Задв.)
| 34 | ул | Смоленская | 117 |  | 4474.2 | -90 | вент | 20 | [6 empty] | 1 | 70 | 120 | кв.12,60,78,80
| 35 | ул | Фрунзе | 7 |  | 2591.5 | +130,0
| 36 | ул | Шилова | 4 |  | 1847.6 | +150,0
| 37 | ул | Шилова | 4 | а | 1972.6 | +50,0
| 38 | ул | Шилова | 6 |  | 3255.2 | -10 | [10 empty] | 60 | кв.20,42,48
| 39 | ул | Шилова | 10 |  | 2564.3 | +130,0 | [10 empty] | 30 | кв.9
| 40 | ул | Шилова | 16 |  | 2565.2 | -170 |  | 170

## ДУ 2
План ремонта и обслуживания жилых домов ОАО "Служба заказчика" на 2014 г., исходя из подомового учета поступивших средств
| № п/п |  | Улица | Дом |  | S общая | Всего начис-но 2011-2014 г.г. - экон-я + п/рас-д тыс.руб. | Планируемые виды работ
[8 empty] | Ремонт кровли |  | Розлив ХВС/ГВС/ КНС |  | Ремонт водосточных труб |  | Ремонт подъездов |  | Уст-во детской площадки |  | Ремонт балконов |  | Ремонт фасадов МПШ |  | Ремонт эл.сетей подъездов
ООО "УК Домоуправление № 2" | [7 empty] | м2 | Стоим-ть т.р. | м.п. | Стоим-ть т.р. | шт | Стоим-ть т.р. | шт | Стоим-ть т.р. | шт | Стоим-ть т.р. | шт | Стоим-ть т.р. | м.п. | Стоим-ть т.р. | м | Стоим-ть т.р. | Стоим-ть т.р.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ОАО "Служба заказчика" Домоупр№ 2 | 9 | ул | Горького | 67 |  | 2227.9 | +900,0
| 10 | ул | Подгорбунского | 5 |  | 8412 | +40,0 | [12 empty] | кв.105,124,87,75,107
| 11 | ул | Угданская | 8 |  | 7053.2 | -230,0 |  |  | ГВС | 200 | [8 empty] | 60 | кв.72,17 | 1,2,3 под-д светильники (лифтовые) 30,0 т.р.
| 12 | ул | Угданская | 10 |  | 5153.6 | +253,0 | [12 empty] | кв.11,5,8,32,76,48
| 13 | ул | Н.Островского | 52 |  | 5554.9 | +674,0 | [12 empty] | 30 | кв.33
| 14 | ул | Петрозаводская | 54 |  | 9057.3 | +254,0 | [12 empty] | 60 | кв.101,111
| 15 | ул | Токмакова | 4 |  | 3988.2 | +257,0 | [12 empty] | 60 | кв.156,162
| 16 | ул | Бабушкина | 36 |  | 2882.2 | +130,0
| 17 | ул | Балябина | 6 |  | 3196.8 | +210,0 | [6 empty] | № 1 | 50
| 18 | ул | Балябина | 10 |  | 2162.7 | -116,0 |  |  | КНС | 116 | 14 | 10
| 19 | ул | Горького | 30 |  | 1544.9 | +540,0
| 20 | ул | Горького | 32 |  | 1879.3 | -2,0 |  |  |  |  | 40 | 45 | [5 empty] | 10
| 21 | ул | Горького | 40 |  | 3842.8 | -18,0 | [8 empty] | 1 | 78
| 22 | ул | Горького | 53 |  | 1650.1 | +67,0 | [12 empty] | 120 | кв.5,13,16,37
| 23 | ул | Горького | 65 |  | 1670.4 | -51,0 | [6 empty] | окна ПВХ | 51
| 24 | ул | Кайдаловская | 2 |  | 2822.8 | +800,0 | [12 empty] | 60 | кв.45,51
| 25 | ул | Кайдаловская | 3 |  | 2941.8 | +48,0
ОАО "Служба заказчика" Домоуправление№ 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 26 | ул | Кайдаловская | 4 |  | 2009.3 | +526,0
| 27 | ул | Кайдаловская | 6 |  | 3080.9 | +203,0
| 28 | ул | Кайдаловская | 10 |  | 4883.2 | +1 000,0 | [12 empty] | кв.78,105,112,116
| 29 | ул | Кайдаловская | 12 |  | 4682.7 | -200,0 | [6 empty] | окна ПВХ | 100 | 1 | 80
| 30 | ул | Кайдаловская | 19 |  | 5214.1 | +690,0 | [12 empty] | 60 | кв.53,54
| 31 | ул | Ленинградская | 76 |  | 1602.3 | -137,0 |  |  | ГВС | 137
| 32 | ул | Ленинградская | 78 |  | 1864.3 | -52,0 | [6 empty] | окна ПВХ | 52
| 33 | ул | Ленинградская | 80 |  | 1094.4 | -50,0 | [6 empty] | № 2 | 50
| 34 | ул | Ленинградская | 82 |  | 393.2 | +100,0
| 35 | ул | Ленинградская | 96 |  | 3157.8 | +185,0 | [12 empty] | 90 | кв.14,18,51
| 36 | ул | Ленинградская | 98 |  | 3292.5 | -131,0 | [6 empty] | № 1-4 | 200 |  |  |  |  | 120 | кв.6,34,50,59
| 37 | ул | Нагорная | 2 |  | 6100.8 | +180,0
| 38 | ул | Новобульварная | 1 |  | 2808.5 | +230,0
| 39 | ул | Новобульварная | 5 |  | 1698.7 | -80,0 | [14 empty] | эл.сч. | 80
| 40 | ул. | Подгорбунского | 1 |  | 1470.9 | +33,0 | [12 empty] | 60 | кв.14,49
| 41 | ул | Смоленская | 29 |  | 5959.2 | -335,0 | [6 empty] | окна ПВХ | 200
| 42 | ул | Токмакова | 16 |  | 5368.1 | -640,0 |  |  | Г/ХВС | 400 |  |  | окна ПВХ | 140
| 43 | ул | Токмакова | 18 |  | 3862.1 | -180,0 | [11 empty] | 50 |  |  | св-ки | 50
| 44 | ул | Угданская | 9 |  | 3226.5 | -238,0 |  |  | ГВС | 200 |  | 10
| 45 | ул | Угданская | 16 |  | 1655.7 | +180,0
| 46 | ул | Угданская | 26 |  | 3290.3 | -420,0 |  |  | ГВС | 200 |  |  | окна ПВХ | 100 |  |  |  |  | 90 | кв.38,69,79 | св-ки | 50
| 47 | ул | Угданская | 28 |  | 3348.5 | -350,0 | [6 empty] | окна ПВХ | 200 |  |  |  |  | 90 | кв.60,63,70
| 48 | ул | Новобульварная | 3 |  | 1796.9 | -25,0 |  |  |  |  | 10 | 10 | площ-ка 1эт. | 10 |  |  |  |  | цоколь | 5
| 49 | ул | Новобульварная | 7 |  | 1510.7 | +20,0 |  |  |  |  | 7 | 7
| 50 | ул | Токмакова | 17 | а | 1636.7 | +190,0
| 51 | ул | Токмакова | 20 |  | 1280.3 | +140,0
| 52 | ул | Угданская | 30 |  | 441.5 | +218,0

## ДУ 4
План ремонта и обслуживания жилых домов ОАО "Служба заказчика" на 2014 г., исходя из подомового учета поступивших средств
| № п/п |  | Улица | Дом |  | S общая | Всего начислено 2011-2013 г.г. - экономия + перерасход тыс.руб. | Планируемые виды работ
[8 empty] | Ремонт кровли |  | Розлив ХВС/ГВС |  | Тепл.узел, водоподогреватель |  | Ремонт входа в подвал |  | Ремонт подъездов |  | Устр-во детской площадки |  | Ремонт эл.сетей в подъездах |  | Ремонт фасадов МПШ
[8 empty] | м² | Стоим-ть т.р. | м.п. | Стоим-ть т.р. |  | Стоим-ть т.р. | шт | Стоим-ть т.р. | шт | Стоим-ть т.р. | шт | Стоим-ть т.р. | м | Стоим-ть т.р. | м.п. | Стоим-ть т.р. | Стоим-ть т.р.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ОАО"Служба заказчика" Домоупр. № 4 | 50 | ул | Ленина | 130 |  | 2112.7 | +480,0
| 51 | ул | Журавлева | 16 |  | 7327.4 | +76,0
| 52 | ул | Серова | 28 |  | 6831.6 | +691,0 | [8 empty] | № 1,2,3 | 270 |  |  |  |  | 30 | кв.99
| 53 | ул | Анохина | 94 |  | 3185.7 | +154,0 | [8 empty] | № 5 | 50
| 54 | ул | Анохина | 96 |  | 1902.2 | +112,0
| 55 | ул | Амурская | 98 |  | 2843.1 | -213,0 | [8 empty] | № 1,2,3,6 | 200 |  |  | св-ки | 50
| 56 | ул | Амурская | 104 | а | 399.8
| 57 | ул | Бутина | 59 |  | 452.2 | +45,0
| 58 | ул | Журавлева | 15 |  | 311.5 | +340,0
| 59 | ул | Курнатовского | 19 | а | 1504.3 | -1 020,0 |  | 620 | ст.№ 2 | 25 | ВП | 200 |  |  | № 1,2, окна | 250 |  |  | св-ки | 40
| 60 | ул | Курнатовского | 24 |  | 348.9
| 61 | ул | Ленина | 128 |  | 2821.5 | -17,0
| 63 | ул | Лермонтова | 10 |  | 526.6 | -76,0 | [8 empty] | № 2 | 30 |  |  | датч. | 30
| 64 | ул | Мостовая | 5 |  | 384.1 | +31,0 | [8 empty] | № 1 | 30
| 65 | ул | Мостовая | 7 |  | 519.2 | +101,0 | [8 empty] | № 1 | 30
| 66 | ул | Мостовая | 9 |  | 406.1 | +4,0 | [8 empty] | № 1 | 30
| 67 | ул | Мостовая | 11 |  | 533.7 | +79,0 | [8 empty] | № 1 | 30 | [7 empty] | #REF!
ОАО"Служба заказчика" Домоуправление№ 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 68 | ул | Мостовая | 13 |  | 539.4 | -28,0 | [8 empty] | № 1 | 30
| 69 | ул | Амурская | 103 |  | 417
| 70 | ул | Амурская | 103 | а | 428.6
| 71 | ул | Мостовая | 17 |  | 404.6 | +47,0 | [8 empty] | № 1,2 | 60
| 72 | ул | Мостовая | 19 |  | 428.5 | +66,0 | [8 empty] | № 1,2,3 | 90
| 73 | ул | Мостовая | 19 | а | 285.3 | +115,0 | [8 empty] | № 2 | 30
| 74 | ул | Мостовая | 21 |  | 644.5 | +21,0
| 75 | ул | Амурская | 104 |  | 336.3
| 76 | ул | Амурская | 108 |  | 125.3
| 77 | ул | Журавлева | 28 |  | 303.2
| 78 | ул | Ленина | 102 |  | 290.8 | +30,0
| 79 | ул | Ленина | 104 |  | 342.8 | +40,0
| 80 | ул | Ленина | 106 |  | 251.1 | +35,0
| 81 | ул | Серова | 1 |  | 267.8 | [9 empty] | № 1 | 20
| 82 | ул | Серова | 1 | а | 271.5 | [9 empty] | № 1 | 20
| 83 | ул | Серова | 1 | б | 274.9 | [9 empty] | № 1 | 20
| 84 | ул | Серова | 1 | в | 270.8 | [9 empty] | № 1 | 20
| 85 | ул | Серова | 1 | г | 275.3
| 86 | пр-д | Серова | 1 | д | 275.2 | [9 empty] | № 1 | 20

## ДУ 6
План ремонта и обслуживания жилых домов ОАО "Служба заказчика" на 2014 г., исходя из подомового учета поступивших средств
| № п/п |  | Улица | Дом |  | S общая | Всего начислено 2011-2013 г.г. - экон-я. + п/расх. тыс.руб. | Планируемые виды работ
[8 empty] | Ремонт кровли |  | Розлив ХВС/ГВС/КНС |  | Тепл.узел, водоподогреватель |  | Ремонт водосточных труб |  | Ремонт подъездов |  | Ремонт входа в подвал, козырьки |  | Устр-во детской площадки |  | Ремонт фасада МПШ |  | Ремонт эл.сетей подъездов
[8 empty] | м² | Стоим-ть т.р. | м.п. | Стоим-ть т.р. |  | Стоим-ть т.р. | шт | Стоим-ть т.р. | шт | Стоим-ть т.р. | шт | Стоим-ть т.р. | шт | Стоим-ть т.р. | м.п. | Стоим-ть т.р. | м | Стоим-ть т.р. | Стоим-ть т.р.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
ОАО "Служба заказчика" ДУ 6 | 47 | ул | Бутина | 32 | а | 742.6 | +20,0
| 48 | ул | Бутина | 36 |  | 804.6 | +10,0
| 49 | ул | Бутина | 42 | а | 729.4 | -25,0
| 50 | ул | Бутина | 69 |  | 1547.3 | -270,0 | [8 empty] | № 1,2,4 | 150 |  |  |  | 50
| 51 | ул | Бутина | 71 | б | 509.4 | -38,0
| 52 | ул | Бутина | 101 |  | 544.7 | -42,0 | [8 empty] | № 1,2 | 60
| 53 | ул | Матвеева 36 | 36
| 54 | ул | Подгорбунского | 41 | а | 509.5 | -3,0
| 55 | ул | Хабаровская | 23 |  | 486.5 | +6,0
| 56 | ул | Хабаровская | 23 | а | 438.7 | +415,0
| 57 | ул | Хабаровская | 13 |  | 473.9 | -5,0

## ДУ 7
План ремонта и обслуживания жилых домов ОАО "Служба заказчика" на 2014 г., исходя из подомового учета поступивших средств
| № п/п |  | Улица | Дом |  | S общая | Всего начислено 2011-2013 г.г. - экон-я + п/расх. тыс.руб. | Планируемые виды работ
[8 empty] | Ремонт кровли |  | Розлив ХВС/ГВС/КНС |  | Тепловой узел, водоподогреватель |  | Ремонт водосточных труб |  | Ремонт подъездов |  | Ремонт входа в подвал |  | Очистка подвалов |  | Устройство детской площадки |  | Рем-т балконов |  | Ремонт фасадов МПШ |  | Рем-т эл.сетей в подъездах
[8 empty] | м² | Стоим-ть т.р. | м.п. | Стоим-ть т.р. |  | Стоим-ть т.р. | шт | Стоим-ть т.р. | шт | Стоим-ть т.р. | шт | Стоим-ть т.р. |  | Стоим-ть т.р. | шт | Стоим-ть т.р. | шт | Стоим-ть т.р. | м.п. | Стоим-ть т.р. | м | Стоим-ть т.р.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ОАО "Служба заказчка" ДУ № 7 | 41 | ул | 9 января | 53 |  | 3373.3 | -310,0 |  |  | ГВС | 180 | [6 empty] | 1 | 60 | [8 empty] | св. | 100
| 42 | ул | Амурская | 82 |  | 2922 | -107,0 | [7 empty] | № 1,2,3,5,6 |  | 250
| 43 | ул | Амурская | 84 |  | 2739.4 | -362,0 | карн. | 60 | [6 empty] | № 1-6 | 300
| 44 | ул | Анохина | 65 |  | 2808.7 | -150,0 | [17 empty] | 50
| 45 | ул | Анохина | 75 |  | 955.7 | -110,0
| 46 | ул | Анохина | 88 |  | 3333.6 | -390,0 |  | 200
| 47 | ул | Ленина | 58 |  | 3043.4 | -240,0
| 48 | ул | Ленина | 97 |  | 2348 | -167,0
| 49 | ул | Ленинградская | 25 | а | 250.7 | -20,0
| 50 | ул | П.Осипенко | 38 |  | 2237.8 | -316,0 | [13 empty] | 10 | [6 empty] | св. | 100
| 51 | ул | П.Осипенко | 14 |  | 1970.7
| 52 | ул | Петровская | 40 |  | 601 | +450,0
| 53 | ул | Чкалова | 126 |  | 432.3 | -40,0 | [8 empty] | № 1,2 | 50
| 54 | ул | Чкалова | 130 |  | 282 | -3,0 | свес | 20 | [6 empty] | № 1 | 25
| ИТОГО | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 39 шт. | #REF! |  | 60 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
| ВСЕГО | [6 empty] | #REF! | [21 empty] | #REF!
[6 empty] | Генеральный директор: | [8 empty] | С.А.Федорко