## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ОАО «Служба закачика»
____________________ С.А. Федорко
ПЛАН
ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ОАО «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА» НА 2012г.
№ п/п | Адрес | Виды работ | Ед. изм. | Ед. изм | Кол-во | Всего сумма | В т.ч. |  |  |  | Срок выполнения работ
[6 empty] | (тыс. руб.) | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ДОМОУПРАВЛЕНИЕ № 1
ООО УК "Домоуправление № 1"
1 | Новобульварная, 113 | Ремонт подъездов № 2,4,5,6,7 |  | шт. | 5 | 250 |  | 150 | 100
2 | Богомягкова, 65 | Ремонт подъездов № 1,2 |  | шт. | 2 | 100 |  | 100
3 | Новобульварная, 115 (ГЖИ 1-й п.) | Ремонт подъездов № 1,2,3 |  | шт. | 3 | 150 |  | 150
4 | Смоленская, 90 | Ремонт подъездов № 1,2,3,4,5,6,7 |  | шт. | 7 | 250 |  | 150 | 100
5 | По списку | Ремонт межпанельных швов |  | м.п. | 228 | 70 |  | 70
Итого по ООО УК "Домоуправление № 1" | [5 empty] | 820 |  | 620 | 200
ОАО УК "Служба заказчика"
6 | Смоленская,108 (ГЖИ) | Ремонт подъездов № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |  | шт. | 12 | 380 |  | 300 | 80
7 | Подгорбунского. 100 (ГЖИ) | Ремонт подъездов № 1,2,3,4,5 |  | шт. | 5 | 200 |  | 200
| Итого по УК ОАО "Служба закачика" |  |  |  |  | 580 |  | 500 | 80
8 | Резерв(ремонт водосточ. труб, устройство дет. площадок, устр-во штакетной изгороди, ремонт отмостки, устр-во козырьков над подъездами, перекрытие и рем. входов в подвал, очитска подв., обрезка деревьев, рем. вх. дверей, ок.рам.,остекл.) |  |  |  |  | 100 |  | 50 | 50
| Всего по ООО УК "ДУ № 1" и УК ОАО "Служба заказчика" |  |  |  |  | 1500 |  | 1170 | 330
ДОМОУПРАВЛЕНИЕ № 2
ООО УК "Домоуправление № 2"
1 | Подгорбунского, 3 | Ремонт подъездов № 1,2 |  | шт. | 2 | 170 |  | 85 | 85
2 | Подгорбунского, 9 | Ремонт подъездов № 1 |  | шт. | 1 | 120 |  |  | 120
3 | По списку | Ремонт межпанельных швов |  | м.п. | 312 | 50 |  | 50
Итого по ООО УК "ДУ № 2" | [5 empty] | 340 |  | 135 | 205
ОАО УК "Служба заказчика"
4 | Нагорная, 2 | Ремонт подъездов № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  | шт. | 9 | 300 |  | 300
5 | Петрозаводская, 54 (ГЖИ) | Ремонт подъездов № 1,2,3,4 |  | шт. | 4 | 300 |  | 250 | 50
6 | Кайдаловская, 12 (ГЖИ) | Ремонт подъездов № 1,2,3,4,5,6 |  | шт. | 6 | 200 |  | 100 | 100
7 | Смоленская, 29 (ГЖИ) | Ремонт подъездов № 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |  | шт. | 9 | 300 |  | 200 | 100
8 | Новобульварная, 5 (ГЖИ) | Ремонт подъездов № 1,2,3 |  | шт. | 3 | 100 |  | 100
| Итого по УК ОАО "Служба заказчика" |  |  |  |  | 1200 |  | 950 | 250
9 | Резерв (рем. кровли; ремонт вх. в подвал; рем. водосточ. труб; замена стояков ХВС, КНС; рем. вх.дверей,ок.рам.,остекление) |  |  |  |  | 100 |  | 50 | 50
| Всего по ООО УК ДУ № 2" и УК ОАО "Служба заказчика" |  |  |  |  | 1640 |  | 1135 | 505
ДОМОУПРАВЛЕНИЕ № 4
ООО УК "Домоуправление № 4"
1 | Журавлева, 47 | Ремонт подъездов № 1,2,3,4 |  | шт. | 4 | 140 |  | 140
2 | Ленина, 160 (п. 2 частично) (ГЖИ) | Ремонт подъездов № 2,4 |  | шт. | 2 | 90 |  | 90
3 | Ленина, 164 (ГЖИ) | Ремонт подъездов № 1,2 |  | шт. | 2 | 90 |  | 90
4 | Бабушкина, 149 | Ремонт подъездов № 3,4 |  | шт. | 2 | 80 |  | 80
5 | Кастринская, 5 | Ремонт подъездов № 1,2,3,4,5,6,7 |  | шт. | 7 | 300 |  | 200 | 100
6 | Бабушкина, 147 | Ремонт подъездов № 2,3,4 |  | шт. | 3 | 110 |  |  | 110
7 | Чайковского, 37 | Ремонт подъездов № 1,2,3,4 |  | шт. | 4 | 130 |  |  | 130
Итого по ООО УК "ДУ № 4" | [5 empty] | 940 |  | 600 | 340
ОАО УК "Служба заказчика"
8 | Богомягкова, 6 (ГЖИ) | Ремонт подъездов № 1,2,3,4 |  | шт. | 4 | 200 |  | 100 | 100
9 | Анохина, 96 (п. 2 ГЖИ) | Ремонт подъездов № 1,2 |  | шт. | 2 | 75 |  | 75
10 | Бутина, 59 | Ремонт подъездов № 1,2 |  | шт. | 2 | 75 |  | 75
| Итого по ОАО "Служба заказчика" |  |  |  |  | 350 |  | 250 | 100
11 | Резерв (рем.кровли; устр-во детск.площ.; рем.цоколя отмостки, очистка подвалов, рем.водосточ.труб; рем.кровли над спусками в подвал; устан.мет.дверей на подвалы; обрезка деревьев; рем.вх.дверей, ок.рам, остекление) |  |  |  |  | 100 |  | 50 | 50
| Всего по ООО УК "ДУ № 4" и ОАО "Служба заказчика" |  |  |  |  | 1390 |  | 900 | 490
ДОМОУПРАВЛЕНИЕ № 6
ООО УК "Домоуправление № 6"
1 | Бутина, 44 | Ремонт подъездов № 1,2,3,4,5,6, |  | шт. | 6 | 275 |  | 200 | 75
2 | Бутина, 46-а | Ремонт подъездов № 1,2,3,4 |  | шт. | 4 | 120 |  | 120
3 | Бабушкина, 90 (ГЖИ) | Ремонт подъездов № 1-6 |  | шт. | 6 | 275 |  | 200 | 75
4 | Бутина, 73 | Ремонт подъездов № 8 (9-ти этажный блок) |  | шт. | 1 | 70 |  | 70
5 | Бутина, 93 (ГЖИ) | Ремонт подъездов № 1,2,3 4 |  | шт. | 4 | 340 |  | 200 | 140
6 | Богомягкова, 49 (ГЖИ) | Ремонт подъездов № 1,2,3,4,5,6, |  | шт. | 6 | 275 |  | 200 | 75
7 | Курнатовского, 37(ГЖИ) | Ремонт подъездов № 1,2,3,4,5,6,7,8 |  | шт. | 8 | 320 |  | 280 | 40
8 | Богомягкова, 51 (ГЖИ) | Ремонт подъездов № 1,2,3,4 |  | шт. | 4 | 180 |  | 140 | 40
| Итого по ООО УК "ДУ № 6" |  |  |  |  | 1855 |  | 1410 | 445
9 | Резерв по ДУ и "СЗ" (рем.кровли; рем. водосточ.труб; подрезка деревьев; восстановление бет. ступеней; рем.вх.дверей, ок.рам, остекление) |  |  |  |  | 169 |  | 100 | 69
| Всего по ООО УК "ДУ № 6" и УК ОАО "Служба заказчика" |  |  |  |  | 2024 |  | 1510 | 514
ДОМОУПРАВЛЕНИЕ № 7
ООО УК "Домоуправление № 7"
1 | Чайковского, 4-а | Ремонт подъездов № 1,2,3 | шт. | шт. | 3 | 150 |  | 150
2 | Заб. Рабочего. 23 (ГЖИ) | Ремонт подъездов № 1,2,3,4 |  | шт. | 4 | 190 |  | 145 | 45
3 | Анохина, 72 (КЖКХ) | Ремонт подъездов № 1,2,3,4 |  | шт. | 4 | 190 |  | 145 | 45
4 | Н-Островского, 28 | Ремонт подъездов № 1,2,3,4 |  | шт. | 4 | 190 |  | 145 | 45
5 | Н-Островского, 27 | Ремонт подъездов № 1,2,3,4 |  | шт. | 4 | 190 |  | 145 | 45
6 | Амурская, 23 | Ремонт подъездов № 1,2,3 |  | шт. | 3 | 118 |  | 118
Итого по ООО УК "Домоуправление № 7" | [5 empty] | 1028 |  | 848 | 180
ОАО УК "Служба заказчика"
7 | Пушкина, 7 | Ремонт подъездов № 1,2 | шт. | шт. | 2 | 230 |  | 230
8 | Анохина, 75 | Ремонт подъездов № 1 |  | шт. | 1 | 50 |  | 50
Итого по ОАО УК "Служба заказчика" | [5 empty] | 280 |  | 280
9 | Резерв (рем.кровли, устр-во детск.площадок; очистка подвалов; рем.водосточных труб; рем.вх.дверей, ок.рам, остекление) |  |  |  |  | 100 |  | 50 | 50
| ВСЕГО ПО ООО УК "ДУ № 7" и УК ОАО "Служба заказчика" |  |  |  |  | 1408 |  | 1178 | 230
ВСЕГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | [5 empty] | 7962 |  | 5893 | 2069
И. о. Начальника ПТО Баранов А.Н. | [6 empty] | Оганесян И.С.